## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 建设喀什地区12328交通运输服务监督电话三级联网运行项目
主管部门 |  | 喀什地区财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区交通运输局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.53 | 33.53 | 32.23 |  | 10 | 96% | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.53 | 33.53 | 32.23 |  | — | 96% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 12328交通运输服务监督电话是提升交通运输服务水平的重要抓手，是方便群众表达意愿心声，接受群众监督，回应社会关切的重要举措，各级交通运输部门要紧紧围绕地区经济社会发展和人民群众对交通运输服务的新需求，新期待，立足于地区综合运输服务体系发展，构建三级联网运行体系，电话接听本地化，话务工作规范化。业务处理专业化，力争打造全领域覆盖，全天候运行，全方位服务的交通运输一号通，市交通运输服务范围进一步扩大，服务能力进一步增强，服务水平进一步提升 |  |  |  |  | 12328交通运输服务监督电话是提升交通运输服务水平的重要抓手，是方便群众表达意愿心声，接受群众监督，回应社会关切的重要举措，地区12328呼叫中心委托中通公众信息股份有限公司负责安装、调试、割接、培训，于2019年6月底已完成此项工作，随后通过一周时间人员培训，于2019年7月7日开始正常开通呼叫服务，并按时支付人员劳务费。目前运行情况良好，全方位服务的交通运输一号通服务能力进一步增强，服务水平进一步提升,项目已完工，全天候服务监督电话运行工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 话务人员人数（人） |  | 4 | 4 | 10 | 10
|  |  | 全年开展指导服务工资天数（≥天） |  | 360 | 360 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 对县市指导服务覆盖率（%） |  | 100 | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指导服务按时完成率（%） |  | 100 | 100 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目专项费用（万元） |  | 33.528 | 32.228 | 10 | 9.6 | 节约资金1.3万元，指标退回财政局国库
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升交通运输服务范围 |  | 逐步提升 | 100% | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持指提升交通运输服务水平 |  | 长期 | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务企业满意度（≥%） |  | 95 | 95 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.2