## sheet
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 下达2020年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算（拨款） |  |  |  | 负责人及电话 | 戴志刚 18099550859
中央主管部门 |  | 国家林业和草原局
地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率
|  | 年度资金总额 |  | 1830.00 |  | 13.00 | 0.7%
|  | 其中：中央补助 |  | 1830 |  | 13 | —
|  | 地方资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| (1)森林防火队伍能力建设：新建专业队营房1处，建筑面积1001.00平方米，训练场1处，建筑面积1000.00平方米，配套建设锅炉、围墙、大门、场地硬化、营区绿化等工程，配套必备的训练器材和办公设施设备；购置扑火机具装备：风力灭火机83台，灭火水枪83支，组合工具280套，高压细水雾灭火器88套，割灌机50台，油锯46台，便携式高压接力消防水泵50台，发电机7台，消防铲240把，移动（软体）蓄水罐17座；购置野外生存用品：指挥帐篷9套，便携帐篷280套，羽绒睡袋280套，背包280个，气垫床280个；购置安全防护装备：扑火服/阻燃服（套装）340套，作训服340套，扑火指挥服24套；购置防火专用车辆：运兵车7辆，森林消防水车(大)1辆，森林消防水车（小）5辆；购置通讯指挥系统设备：火场勘察照相机2台，台式电脑5台，笔记本4台，打印机（A3激光）2台，航拍无人机（便携型）1架，航拍无人机（行业应用）1架。 (2)火情瞭望监测系统建设：新建瞭望塔9座，防火视频系统3套，中控系统3套；新建防火检查站3处，共242.40平方米；购置巡护系统配套设备高倍望远镜8架，双筒望远镜30架，三防北斗短报文终端12个，巡护摩托车30辆。 (3)其他基础设施建设：新建防火物资储备库6处，共844.50平方米。 （1）通过森林防火队伍能力建设，能够满足专业队伍扑救火灾培训、训练的需求，有助于扑火队伍专业技能的提升，进一步实现扑火队伍的专业化水平；将大力提升防火队伍机动作战能力、快速扑火能力，实现森林扑火机械化、机具化；通过增加防火工具种类、数量，将提高防火队伍整体战斗能力，实现24小时火灾扑灭率达到95%以上。 （2）通过火情瞭望监测系统建设，将完善项目区林火瞭望监测系统建设，可增加监测面积约28.26万hm2，其中能够增加智能化、自动化林火监测面积约9.42万hm2，使项目区内林火监测综合覆盖率（远程智能瞭望监测与人工地面相结合）达到70%以上。 （3）防火检查站和传统巡护能力建设可以大大提高巡护范围，增加项目区8.2%的巡护监测覆盖率。 （4）通过项目建设，将提高森林防火应急能力，减少一般森林火灾，杜绝特大森林火灾，使森林火灾次数和损失明显下降，年森林火灾受害率控制在1‰以内。 （5）通过其他基础设施建设，将有助于加强喀什地区林业防火物资储备的规范化管理，有助于提高防火物资的储备能力，实现防火物资的集中管理与定期维护，进一步提升项目区防火应急响应能力。 |  |  |  |  | 委托第三方编制完成项目初步设计实施方案共13万元，因此项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成此项目。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因和改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建专业队营房 |  | =1001平方米 | =0平方米 | 本项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成。
|  |  | 扑火机具装备 |  | =917套 | =0套 | 本项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成。
|  |  | 野外生存用品 |  | =1129套 | =0套 | 本项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成。
|  |  | 安全防护装备 |  | =636套 | =0套 | 本项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成。
|  |  | 防火专用车辆 |  | =13辆 | =0辆 | 本项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成。
|  |  | 通讯指挥系统设备 |  | =15套 | =0套 | 本项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成。
|  |  | 安排项目个数 |  | =1个 | =0个 | 本项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成。
|  | 质量指标 | 按期完成验收项目比例 |  | ≥80% | =0% | 本项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成。
|  |  | 年度投资计划完成率 |  | ≥60% | =0.7% | 本项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成。
|  | 时效指标 | 投计划转发用时达标率 |  | ≥90% | =0% | 本项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成。
|  |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | =100% | =100%
|  |  | 中央预算内投资支持率 |  | ≥80% | =100%
|  |  | 总投资完成率 |  | ≥50% | =0.7% | 本项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成。
|  |  | 项目开工率 |  | =100% | =100%
|  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | ≤5% | =0%
|  |  | 审计、督查、巡视灯指出问题项目比例 |  | =0 | =0%
|  | 成本指标 | 工程费用 |  | =1777.03万元 | =0元 | 本项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成。
|  |  | 其他费用 |  | =52.97万元 | =13万元 | 本项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 工程区森林防火灾综合防控能力 |  | 有效提高 | 未达成年度指标且效果较差 | 本项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成。
|  | 生态效益指标 | 自然保护区保护管理设施水平 |  | 显著提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 本项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成。
|  | 可持续影响指标 | 森林火灾综合防控能力 |  | 显著提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 本项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  | ≥95% | =0% | 本项目为跨年项目，资金到位晚，计划于2021年6月底前完成。