## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 喀什地区重大危险性林业有害生物监测项目
主管部门 |  | 喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.81 | 10.81 |  | 10.14 |  | 10 |  | 93.8% |  | 9.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 10.81 | 10.81 |  | 10.14 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对喀什地区喀什市、疏附县、疏勒县、伽师县四个县市“枣树一号病”发生情况进行监测，为及时制定科学、合理的防控措施提供基础数据，以指导及时开展防治，最大限度遏制其扩散蔓延，确保我区红枣产业的安全。 | [5 empty] | 项目已全部完成。对喀什地区喀什市、疏附县、疏勒县、伽师县四个县市“枣树一号病”发生情况进行监测，及时制定科学、合理的防控措施提供基础数据，以指导及时开展防治，最大限度遏制其扩散蔓延，确保我区红枣产业的安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购黄板 |  |  | ≥33000套 | =33000个 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 开展“枣树一号病”监测县市 |  |  | =4个 | =4个 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 开展“枣树一号病”监测面积 |  |  | ≥3000亩 | =3000亩 | 6.25 |  | 6.25
|  | 质量指标 | “枣树一号病”媒介害虫诱捕器采购合格率 |  |  | ≥95% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 监测县市覆盖率 |  |  | =100% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 政策采购及时率 |  |  | =100% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 完工日期 |  |  | 2020年11月30日 | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 监测成本 |  |  | ≤10.8117万元 | =10.1361万元 | 6.25 |  | 6.25 |  | 项目已完成，将节约资金上缴财政
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 通过开展监测工作，以掌握其发生危害情况和扩散趋势，制定科学、合理的防控措施，促进生态安全 |  |  | 短期 | 短期 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 通过开展监测工作，及时制定措施开展防控，确保红枣产业可持续发展 |  |  | 短期 | 短期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县市林草部门及乡镇林业站满意度 |  |  | ≥85% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.3
项目负责人： |  | 任玲 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18099550866
经 办 人： |  | 赵亮 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276799491