## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年第一批自治区预算内前期费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区发展改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 300.00 | 241.00 |  | 10 |  | 80.3% |  | 8.03分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 300.00 | 241.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《喀什地区发展改革委关于下达2021年第一批自治区预算内（前期费）投资计划的通知》（喀发改投资[2021]159号要求，开展喀什机场第二跑道前期和总体规划修编及塔什库尔干县光伏发电基地"十四五"规划编制项目。 由于近年来民航业务量持续增长，飞行任务不断增加，为有效缓解喀什机场运行压力，亟需开展喀什机场第二跑道前期和总体规划修编项目。项目建成可有效缓解喀什机场运行压力，优化航空交通运输布局，充分发挥喀什机场临空经济区和综合保税区的联动作用，增强机场运输能力和航线布局，不断推动喀什机场周边带动临空产业发展升级。塔什库尔干县光照资源丰富，处在喀什电网末端，产业结构薄弱，建设塔什库尔干县光伏基地可提高塔什库尔干县产业质量，补强末端电网供电能力。 | [5 empty] | 编制完成喀什机场第二跑道前期和总体规划1个，编制完成塔什库尔干县光伏发电基地"十四五"规划1个，支付喀什机场第二跑道前期和总体规划编制费195.5万元，支付塔什库尔干县光伏发电基地"十四五"规划编制费45.5万元，促进塔什库尔干县电力产业发展，改善喀什地区交通公共服务水平
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制完成喀什机场第二跑道前期和总体规划 |  |  | ≥1个 | =1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制完成塔什库尔干县光伏发电基地"十四五"规划 |  |  | ≥1个 | =0个 | 1 |  | 0 |  | 招标过程耗时较长，导致项目推进速度较慢
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | =85% | 5 |  | 4.25 |  | 塔县光伏项目招标过程耗时较长，导致项目推进速度较慢
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目符合地区综合交通"十四五"发展规划（2021-2025） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目符合地区"十四五"能源发展规划（2021-2025） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | =95% | 5 |  | 4.75 |  | 塔县光伏项目招标过程耗时较长，导致项目推进速度较慢
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 1 |  | 0.95 |  | 塔县光伏项目招标过程耗时较长，导致项目推进速度较慢
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤300万 | =241万 | 9 |  | 7.29 |  | 塔县光伏项目成果没有出来，尾款没有支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 喀什机场第二跑道前期和总体规划编制费 |  |  | ≤200万 | =195.5万 | 9 |  | 8.82 |  | 中标价195.5万，已全部支付，资金控制在预算内。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 塔什库尔干县光伏发电基地"十四五"规划编制费 |  |  | ≤100万 | =45.5万 | 5 |  | 2.5 |  | 塔县光伏项目成果没有出来，尾款没有支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进塔什库尔干县电力产业发展 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善喀什地区交通公共服务水平 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.59分
项目负责人： |  | 陈伟东 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 陈伟东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18299856690