## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年重大项目前期工作费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 280.00 | 270.00 |  | 10 |  | 96.4% |  | 9.64分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 280.00 | 270.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 喀什北站是铁路集散能力和大宗货物的区域中心，喀什北站集货中心项目是2021年喀什地区重大项目，在《喀什地区人民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中被列为交通基础设施建设重大项目。项目计划完成喀什火车北站集货中心建设项目规划研究、可行性研究报告、项目建议书等前期工作。达到将喀什北站打造成为大宗货物集散中心，有效承接中欧班列的货物集散，发挥喀什北站喀什北站毗邻铁路、综合保税区和喀什机场等优势，建设辐射克州等地的国家铁路枢纽物流产业园。 | [5 empty] | 编制完成项目规划研究可行性研究报告1个，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，预算已全部支付完成，提升喀什地区货物集散能力，促进喀什地区区域经济发展
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制完成项目规划研究可行性研究报告 |  |  | ≥1个 | =1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目符合喀什地区“十四五”规划 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 喀什火车北站集货中心建设项目可行性研究报告成本 |  |  | ≤280万 | =270万 | 5 |  | 4.83 |  | 中标价270万，已全部支付完成
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进喀什地区区域经济发展 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低大宗货物运输成本 |  |  | 有效降低 | 有效降低 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升喀什地区货物集散能力 |  |  | ≥10年 | =15年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.47分
项目负责人： |  | 崔文生 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 崔文生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18299856690