## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什北多式联运海关监管中心项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 115.00 | 57.50 |  | 10 |  | 50.0% |  | 5.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 115.00 | 57.50 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 喀什北多式联运海关监管中心项目前期费总投资115万元，本项目为跨年项目，2021年支出50%，主要包括进出口查验平台，冷链仓库、冷链查验和储存一体化设施，无害化处理中心，进出口拆拼库，普通仓库，保税仓库，口岸服务大楼以及其它道路堆场等配套设施。有利于“口岸经济带”建设，推动喀什经济开发区托管区域经济高质量发展，丰富对外开放载体和提升对外开放层次水平。 | [5 empty] | 项目已完成招标工作，已签订合同，已支付50%款项，
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目可研编制文本 |  |  | =1个 | =0个 | 10 |  | 0 |  | 项目前期工资准备不足，导致项目启动时间较晚，为跨年项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 可研编制文本评审合格率 |  |  | =100% | =50% | 10 |  | 5 |  | 项目前期工资准备不足，导致项目启动时间较晚，为跨年项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | =60% | 12 |  | 7.2 |  | 项目前期工资准备不足，导致项目启动时间较晚，为跨年项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 12 |  | 6 |  | 项目前期工资准备不足，导致项目启动时间较晚，为跨年项目
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=95% | =50% | 6 |  | 3.16 |  | 项目前期工资准备不足，导致项目启动时间较晚，为跨年项目
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善喀什地区交通运输条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高中欧班列、中吉乌公铁班列等货物集散和大宗货物运输效率。 |  |  | >=10年 | =10年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 66.36分
项目负责人： |  | 王莉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15009989267
经 办 人： |  | 王莉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15009989267