## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什地区航线补贴项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000.00 |  | 2000.00 | 1620.40 |  | 10 |  | 81.0% |  | 8.10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 605.00 |  | 605.00 | 605.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 1395.00 |  | 1395.00 | 1015.40 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 据《地委财经委员会会议纪要》（喀党阅字〔2020〕154号），安排2020年地区本级统筹援疆结余资金2000万用于支付培育航线专项补贴。《新疆民航发展第十四个五年规划》（初稿），民航"十四五"“发展重点任务”中关于航线网络，要构建“疆内成网、东西成扇、南北拓展、四通八达”的航线网络，大力发展疆内支线机场不经停乌鲁木齐机场直达内地航线以及在疆内机场停放过夜运力。持续加强喀什国际航空口岸建设，喀什以中西亚、南亚等“一带一路”沿线国家为战略重点，适时推进至港澳台地区的航线，增开至主要货源地的全货运航线。"十四五"期间重点将喀什机场打造为疆内区域次枢纽机场。将喀什机场打造为：南疆向西开放的区域次枢纽国际机场，区域中转机场，南疆国际航空物流中心，口岸及E类备降机场，疆内特色旅游机场。航线网络的开辟能更加深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、第三次中央新疆工作座谈会精神，依托喀什经济开发区、综合保税区和喀什航空口岸优势，达到喀什地区航空在促进喀什旅游业发展、服务社会平稳和长治久安总目标、推进经济高质量发展进程中的重要作用，完善航线网络布局，优化客货运航班结构。绩效目标设置明确合理，一级指标3个，二级指标8个，三级指标15个，其中量化指标11个，量化率73%，指标设置细化量化，可以充分体现项目主要产出和效益指标。指标：航班飞行班次，指标值：150班；指标：支付航线补贴总成本，指标值：2000万元；指标：促进区域经济社会发展，指标值：有效促进；指标：改善喀什地区航空运输服务水平，指标值：有效改善；指标：改善区域航空运输条件，指标值：长期。紧紧围绕喀什地区民航航线布局规划，决策立项程序规范，委托专业机构按行业特性和相关标准编制可研，确保了预算的科学合理性，项目实施所需全部资金申请财政专项资金来保障，项目有序实施，由喀什地区发改委作为行业主管部门组织实施、监督和验收，机构和职能健全，同时确保技术方案科学合理。为完成项目建设，喀什地区发改委制定了项目前期费管理制度，包括资金管理、监督、按规定必要的招投标工作等健全的管理和管控措施，可以按要求如期实现绩效目标。 | [5 empty] | 执行航班飞行班次150班，设立航空基地1个，航班执飞率100%，已支付航线补贴款1620.4万元，改善喀什地区航空运输服务水平，促进区域经济社会发展
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 航班飞行班次 |  |  | ≥150班 | =150班 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设立航空基地 |  |  | ≥1个 | =1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及航空公司（企业） |  |  | ≥4个 | =4个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | ★项目验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 航班执飞率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 航班完成及时率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | ★项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 计划开通喀什-深圳航线 |  |  | ≤600万 | =600万 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 计划设立1家航空基地 |  |  | ≤1000万 | =1000万 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 计划开通喀什-内地全货运航线 |  |  | ≤400万 | =20.4万 | 4 |  | 0.2 |  | 原因：尾款相关材料不全，支付进度较慢，改进措施：严格督促付款手续，加快资金支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善喀什地区航空运输服务水平 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善区域航空运输条件 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | ★受益群众满意度 |  |  | ≥95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.30分
项目负责人： |  | 崔文生 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 崔文生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18299856690