## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 全国自然灾害综合风险普查试点项目
主管部门 |  | 喀什地区应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.00 |  | 12.00 | 6.19 |  | 10 |  | 51.6% |  | 5.16分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 12.00 |  | 12.00 | 6.19 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 编制普查实施方案；建立普查队伍，开展宣传培训；整理已有成果、基础数据与图件资料；通过普查试点县市1个，完成普查试点各项任务。普查成果为规划产业空间布局、评估经济社会环境影响等方面提供科学依据，规避灾害风险、减少灾害损失。 | [5 empty] | 编制普查实施方案；建立了一支普查队伍，开展了宣传培训；整理已有成果、基础数据与图件资料；完成了巴楚县普查试点的各项任务。提高普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查试点县市 |  |  | =1个县 | 1个县 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制实施细则 |  |  | =1套 | 1套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查数据成果 |  |  | =1套 | 1套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查试点覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成普查试点各项任务 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 普查试点总成本 |  |  | =12万元 | 6.19万元 | 4 |  | 2.06 |  | 因项目成本压缩，项目完成时实际支出成本为6.19万元，剩余资金已退回财政。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 普查成果为规划产业空间布局、评估经济社会环境影响等方面提供科学依据，规避灾害风险、减少灾害损失 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 行业部门数据共享程度 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 试点市县行业部门满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.22分
经办人： |  | 余亚春 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199849129
联系人： |  | 余亚春 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199849129