## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）
主管部门 |  | 喀什地区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1440.00 | 1240.50 |  | 10 |  | 86.1% |  | 8.61分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1440.00 | 1240.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 喀什地区地质灾害调查及普适性监测设备安装，开展莎车县、叶城细致灾害补充调查；英吉沙县-泽普县、疏勒县-巴楚县、岳普湖-麦盖提县地质灾害详细调查；塔什库尔干县库克西鲁格乡其如克村灾害治理工程；喀什地区安装专业普适性监测设备52个。 | [5 empty] | 完成喀什地区地质灾害调查及普适性监测设备安装，安装专业普适性监测设备52个；完成莎车县、叶城细致灾害补充调查；英吉沙县-泽普县、疏勒县-巴楚县、岳普湖-麦盖提县地质灾害详细调查；完成塔什库尔干县库克西鲁格乡其如克村灾害治理工程。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 精度等同或超过1：5万的地质灾害详细调查（县） |  |  | =8个 | 8个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 群专结合监测预警点 |  |  | =52个 | 52个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地质灾害隐患点覆盖率 |  |  | >=80% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按时编制并启动2020年度实施方案 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金总成本 |  |  | <=1440万元 | 1240.5万元 | 10 |  | 8.6 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施:督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 为促进当地经济的可持续发展 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 当地居民的生命安全及财产安全 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 核销地质灾害隐患点 |  |  | >=1处 | 1处 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 监测预警区地质灾害防范能力 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区群众防灾减灾参与度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区域受益人群满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.21分
经办人： |  | 艾则孜·阿布拉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899119337
联系人： |  | 艾则孜·阿布拉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899119337