## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什地区2021年自治区自然资源厅本级地质灾害防治项目
主管部门 |  | 喀什地区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 340.00 | 272.00 |  | 10 |  | 80.0% |  | 8.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 340.00 | 272.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目周期自2021年5月1日开始，2021年12月31日完工。根据勘查面积8.3平方公里，开展4处地质灾害勘查，项目成果通过率大于90%，野外工作完成及时率大于95%，地质灾害隐患识别显著提高。 | [5 empty] | 完成4处地质灾害勘查，成果报告已验收，地质灾害隐患识别显著提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展地质灾害勘查 |  |  | =4处 | 4处 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 勘查面积 |  |  | =8.3平方公里 | 8.3平方公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害勘查后出具报告 |  |  | =4个 | 4个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计论证顺利通过评审率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目野外检查验收顺利通过率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目成果报告顺利通过验收率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年5月7日 | 2021年5月7日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金拨付及时率 |  |  | >=95% | 95% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 塔县项目成本 |  |  | <=60万元 | 48万元 | 2 |  | 1.6 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施:督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 叶城县项目成本 |  |  | <=180万元 | 144万元 | 2 |  | 1.6 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施:督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 莎车县项目成本 |  |  | <=100万元 | 80万元 | 2 |  | 1.6 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施:督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=340万元 | 272万元 | 2 |  | 1.6 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施:督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 地质灾害隐患识别能力 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 隐患点周边自然环境 |  |  | 有效改善 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善实施区域居民生活环境 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区域受益人群满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.40分
经办人： |  | 艾则孜·阿布拉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899119337
联系人： |  | 艾则孜·阿布拉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899119337