## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什地区本级矿产资源加工示范点建设项目
主管部门 |  | 喀什地区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 14.20 | 14.20 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 14.20 | 14.20 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实自治区党委“3+1”工作部署和地委、行署工作要求，喀什地区自然资源局围绕矿产资源加工产业，打造产业链，推动一二三产融合发展，加快构建具有喀什特色的现代产业体系。结合《喀什地区“十大产业”示范点调度专班工作方案》，开展宣传片拍摄工作及实景调度工作。开工结束时间2021年10月12日-12月31日，完成矿产资源加工企业宣传片拍摄及调度平台建设，展示喀什团结繁荣发展的良好形象，实现从不同角度展示喀什区位优势、资源优势、政策优势、特色产业和良好投资环境，提升喀什知名度和影响力。 | [5 empty] | 本年已完成完成矿产资源加工示范点产业调度平台建设1个，拍摄宣传片1部，完成了宣传片及矿产资源加工企业调度平台建设，提升喀什知名度和影响力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成矿产资源加工企业宣传片拍摄 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成矿产资源加工示范点产业调度平台建设 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传片完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 矿产资源加工示范点产业调度平台建设完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工及完工时间 |  |  | 2021年10月至12月 | 2021年10月至12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=14.2万元 | 14.2万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 矿产资源加工示范点宣传汇报片制作项目成本 |  |  | <=8万元 | 8万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 矿产资源加工示范点产业调度平台建设项目成本 |  |  | <=6.2万元 | 6.2万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 矿产资源加工产业知名度和影响力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 矿产资源加工产业产出量 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 |  |  | >=1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 平台使用企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 黎东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199841982
联系人： |  | 黎东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199841982