## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什地区自然资源局生态修复项目前期调查论证
主管部门 |  | 喀什地区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 46.00 | 45.90 |  | 10 |  | 99.8% |  | 9.98分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 46.00 | 45.90 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过委托技术支撑单位开展辖区内生态修复项目前期调查论证等工作，加强项目统筹规划和投资论证，提交重点生态保护修复项目实施方案，做好自治区生态修复项目入库评审工作，充实自治区生态保护修复项目库，并积极争取中央和自治区生态保护修复资金支持。 | [5 empty] | 通过委托技术支撑单位开展辖区内生态修复项目前期调查论证等工作，细化项目统筹规划和投资论证，提交历史遗留废弃矿山生态保护修复项目实施方案，做好自治区生态修复项目入库工作，积极争取中央、自治区及喀什地区生态保护修复资金支持。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提交重点区域生态保护修复项目或历史遗留废弃工矿土地整治项目实施方案 |  |  | >=1份 | 1份 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 提交重点区域生态保护修复项目或历史遗留废弃工矿土地整治项目或历史遗留废弃工矿土地整实施方案符合率 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按照专家意见修改完善并按期提交生态保护修复项目或历史遗留废弃工矿 整治项目实施方案 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 2021年9月之前资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 前期调查论证费 |  |  | =46万元 | 45.9万元 | 10 |  | 9.9 |  | 偏差原因：项目中标金额比预算资金低。改进措施：加强前期调研，精准确定项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升国土空间生态修复管理水平，进一步促进生态文明建设 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 厘清重点区域生态环境现状 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 网上发放满意调查问卷，共计收回21份，满意度为100%。改进措施：今后项目以此为数据，力求将指标设置的更精准。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.88分
经办人： |  | 李志华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997856000
联系人： |  | 李志华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997856000