## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 自然资源局：喀什地区国土空间总体规划（2020年－2035年）编制项目
主管部门 |  | 喀什地区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 753.79 |  | 753.79 | 524.94 |  | 10 |  | 69.6% |  | 6.96分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 753.79 |  | 753.79 | 524.94 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照中发〔2019〕18号、自然资发〔2019〕87号、新政办发〔2019〕92号和《关于印发<喀什地区国土空间规划编制工作实施方案>的通知》完成喀什地区国土空间总体规划（2020年-2035年）编制工作，于2021年12月底完成编制工作，出具编制资料5套，发挥国土空间规划体系在国土空间开发保护中的战略引领和刚性管控作用，可持续时间15年。 | [5 empty] | 目前已完成喀什地区国土空间规划24个专题研究工作，形成了喀什地区国土空间规划阶段性成果（文本、图集、报告），已于自治区国土空间规划进行了三轮对接。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具规划文本 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具规划图集 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具规划说明 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具规划矢量数据库 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具专题研究及其他材料 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 规划审查验收通过率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | ★开工时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | ★完工时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=753.79万元 | 524.94万元 | 2 |  | 1.4 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施:督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基础性评估评价费用 |  |  | <=70万元 | 48.748万元 | 2 |  | 1.4 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施:督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专题研究费 |  |  | <=315万元 | 219.366万元 | 2 |  | 1.4 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施:督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 规划编制费用 |  |  | <=266.14万元 | 185.34万元 | 2 |  | 1.4 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施:督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 规划数据库建设费用 |  |  | <=102.65万元 | 71.486万元 | 2 |  | 1.4 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施:督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 规划实施带动地区经济发展情况 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 国土空间布局情况 |  |  | 持续优化 | 持续优化 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 国土空间管控情况 |  |  | 有效加强 | 有效加强 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | ★规划使用年限 |  |  | =15年 | 15年 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施:督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 行业部门满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.96分
经办人： |  | 任彦启 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999638826
联系人： |  | 任彦启 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999638826