## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 自然资源局：喀什地区本级矿产资源专项
主管部门 |  | 喀什地区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 164.00 |  | 164.00 | 109.50 |  | 10 |  | 66.8% |  | 6.68分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 164.00 |  | 164.00 | 109.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于调整第三轮矿产资源规划的通知》（新自然资函〔2019〕117号）、《关于印发<新疆维吾尔自治区矿产资源规划（2021-2025年）编制工作方案>的通知》（新自然资办函〔2020〕20号）、《关于加快制定采矿权出让收益市场基准价的通知》（新自然资函[2019]92号）、《关于规范矿产资源储量评审备案工作的通知》（新自然资规〔2020〕2号）、《国土资源部关于做好矿业权价款评估备案核准取消后有关工作的通知》（国土资规〔2017〕5号） ，开工结束时间2021年1月-12月，完成编制规划、基准价报告等资料15套，预计可增加全地区财政收入，进一步推动喀什地区矿业发展。 | [5 empty] | 完成喀什地区第三轮矿产资源规划修编、《新疆维吾尔自治区喀什地区矿产资源总体规划（2021-2025年）》，制定了喀什地区9个矿种的采矿权出让基准价。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成喀什地区“十四五”矿产资源总体规划(文、图、表等) |  |  | =1套 | 1套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制喀什地区审批权限内采矿权出让收益市场基准价报告 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制采矿权出让收益评估报告，对地质报告、采矿权收益报告审查 |  |  | =12个 | 0个 | 1 |  | 0 |  | 项目未开展。改进措施：结合项目实际情况，编制合理可行的实施方案
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制第三轮矿产资源规划修编报告 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | ★喀什地区审批权限内采矿权出让收益市场基准价报告审查合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | ★采矿权出让收益评估报告、对地质报告、采矿权收益报告审查合格率 |  |  | =100% | 0% | 1 |  | 0 |  | 项目未开展。改进措施：结合项目实际情况，编制合理可行的实施方案
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 规划编制完成率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | ★开工时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | ★完工时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=164万元 | 109.5万元 | 3 |  | 2.01 |  | 3个项目未达支付节点，2个项目未实施，，改进措施：结合项目实际情况，编制合理可行的实施方案
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 喀什地区第三轮矿产资源规划修编项目成本 |  |  | <=25万元 | 24.8万元 | 5 |  | 4.95 |  | 导致资金结余。改进措施：结余资金及时上交财政，今后项目项目以此为数据，力求将指标设置的更精准
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 喀什地区本级“十四五”矿产资产总体规划项目成本 |  |  | <=65万元 | 64.8万元 | 5 |  | 4.95 |  | 合同中标价低于项目预算金额导致资金结余。改进措施：结余资金及时上交财政，今后项目项目以此为数据，力求将指标设置的更精准
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 喀什地区矿业权出让收益市场基准价制定项目成本 |  |  | <=25万元 | 19.9万元 | 5 |  | 4 |  | 合同中标价低于项目预算金额导致资金结余。改进措施：结余资金及时上交财政，今后项目项目以此为数据，力求将指标设置的更精准
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 二、三类采矿权出让地质报告审查、采矿权出让收益报告编制及审查项目成本 |  |  | <=54万元 | 0万元 | 1 |  | 0 |  | 项目未开展。改进措施：结合项目实际情况，编制合理可行的实施方案
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施带动地区经济发展情况 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善喀什地区矿山地质环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | ★使用年限 |  |  | >=1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 喀什地区矿山企业及相关部门满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 对受益企业发放问卷共收回11份汇总满意度结果信息为100%，改进措施：提高指标编制精准度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.59分
经办人： |  | 黎东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199841982
联系人： |  | 黎东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199841982