## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 自然资源局：喀什地区自然资源“十四五”规划编制项目
主管部门 |  | 喀什地区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.00 |  | 80.00 | 56.00 |  | 10 |  | 70.0% |  | 7.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.00 |  | 80.00 | 56.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据自然资源部引发《自然资源“十四五”规划编制方案》、自治区自然资源厅《自然资源领域“十四五”规划编制工作方案》、《喀什地区经济和社会发展第十四个五年规划编制分工方案》要求，完工时间2021年12月，编制《喀什地区自然资源“十四五”规划》资料1套，相关图幅1套，达到对“十四五”期间自然资源重大问题、重大项目重大政策与重大改革举措等方面进行研究并提出规划安排，指导未来5年自然资源管理事业改革和发展。 | [5 empty] | 已完成喀什地区自然资源“十四五”规划初稿编制，并与自然资源厅、各县市自然资源局以及地区各相关部门进行了多轮对接，初步组织专家进行论证，目前正在进一步对接各部门阶段。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具自然资源“十四五”规划、纲要 |  |  | =1套 | 1套 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具相关图幅 |  |  | =1套 | 1套 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | ★项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | ★完工时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 相关图幅成本 |  |  | <=20万元 | 14万元 | 7 |  | 4.9 |  | 项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施:督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 自然资源“十四五”规划编制成本 |  |  | <=60万元 | 42万元 | 8 |  | 5.6 |  | 项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施:督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 自然资源管理水平 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划使用年限 |  |  | =5年 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 行业部门满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：对受益人员发放调查问卷，共计16分对12条满意度调查结果加权平均满意度超过预期，改进措施，今后提高指标编制精准度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.50分
经办人： |  | 任彦启 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999638826
联系人： |  | 任彦启 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999638826