## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 英吉沙县托普鲁克乡废弃采砂坑地质环境治理项目
主管部门 |  | 喀什地区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 590.00 | 534.95 |  | 10 |  | 90.7% |  | 9.07分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 590.00 | 534.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目时间2021年10月-12月，完成历史遗留矿山修复面积48.1公顷。竣工验收100%合格，通过修复工程使实施区域历史遗留工矿废弃地复垦率≥90%,有效的减少实施区域内的矿山地质灾害隐患,持续改善实施区域地貌景观，持续优化实施区生态环境。使当地人民群众生命财产安全保障得到提升。居民满意度达到95%以上。 | [5 empty] | 项目时间2021年10月-12月，完成历史遗留矿山修复面积48.1公顷。项目已通过竣工验收，资金已支付完毕，通过修复工程的实施有效的减少实施区域内的矿山地质灾害隐患,有效改善了实施区域地貌景观，持续优化实施区生态环境。使当地人民群众生命财产安全保障得到提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成历史遗留废弃矿山生态修复面积 |  |  | =48.1公顷 | 48.1公顷 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工完工时间 |  |  | 2021年10月-12月 | 2021年10月20日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=590万元 | 534.948万元 | 10 |  | 9.07 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施:督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目施工费 |  |  | <=550万元 | 516万元 | 10 |  | 9.38 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施:督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目监理费 |  |  | <=40万元 | 18.948万元 | 10 |  | 4.74 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施:督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 实施区域历史遗留工矿废弃地复垦率 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实施区域矿山地质灾害隐患 |  |  | 有效减少 | 有效减少 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 实施区域地貌景观 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 网上发放满意调查问卷，共计收回19份，满意度为100%。改进措施：今后项目以此为数据，力求将指标设置的更精准
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.26分
经办人： |  | 李志华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997856000
联系人： |  | 李志华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997856000