## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 粮食质量安全检验监测项目
主管部门 |  | 喀什地区粮食和物资储备局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆喀什国家粮食质量监测站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.00 |  | 9.00 | 8.55 |  | 10 |  | 95.00% |  | 9.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.00 |  | 9.00 | 8.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据自治区下发的“关于对十二五期间地州级粮食质量安全检验监测能力建设项目检查初验情况的通报”（新粮办储【2017】138号），经行署领导批示后，成立此项目。2022年粮食质量安全检验检测项目，预计抽检2批次以上，参与粮食检验作业人员持证上岗率100%，完成样品检查报告数量大于90个，检验数据准确度达到99%以上，检验差错率有效投诉率小于2%，卫生指标检测费用每份成本小于等于1000元。做好新收获粮食常规质量、内在品质的会检及质量调查与品质测报，重点是加强对原粮卫生安全的检测。落实粮食出入库质量检验和库存粮食质量安全检查，守住粮食收购、储存和出库三个重点环节，严防不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场，切实从源头保障国家粮食安全和食品安全，确保人民群众“舌尖上的安全”。使服务群众满意度达到95%以上。 | [5 empty] | 2022年粮食质量安全检验检测项目，实际抽检2批次，参与粮食检验作业人员持证上岗率100%，完成样品检查报告数量大于90个，检验数据准确度达到100%以上，检验差错率有效投诉率0%，卫生指标检测费用每份成本小于等于1000元。做好新收获粮食常规质量、内在品质的会检及质量调查与品质测报，重点是加强对原粮卫生安全的检测。落实粮食出入库质量检验和库存粮食质量安全检查，守住粮食收购、储存和出库三个重点环节，严防不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场，切实从源头保障国家粮食安全和食品安全，确保人民群众“舌尖上的安全”。使服务群众满意度98%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 粮食质量安全检验批次 |  |  | >=2批 | 2批 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具粮食质量安全检验报告总数 |  |  | >=90份 | 90份 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 检验数据准确度 |  |  | >=99% | 100% | 10 |  | 10 |  | 检验准确度100%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 检验差错率有效投诉率 |  |  | <=2% | 0% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 卫生指标检测报告成本 |  |  | <=0.10万元/份 | 0.095万元/份 | 5 |  | 4.75 |  | 因特殊原因，本年度扦样工作开展困难，部分资金未支出。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众的口粮安全 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障喀什国家粮食质量监测站业务正常开展期间 |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体满意度 |  |  | >=95% | 99.58% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：实际完成值为99.58%；改进措施：根据实际情况设置目标值。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.25分
经办人： |  | 张毅 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18095810830
联系人： |  | 陈衡 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18095810830