## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 住房公积金管理业务能力提升专项项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 455.47 |  | 455.47 | 434.34 |  | 10 |  | 95.36% |  | 9.54分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 455.47 |  | 455.47 | 434.34 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据自治区住建厅总体规划部署《关于印发<自治区进一步贯彻落实住房公积金基础数据标准的实施方案>等四个文件的通知》(新建金[2017]1号)，缴纳信息系统综合服务项目9项业务费，具体包括：公积金业务管理云平台服务、公积金综合服务平台服务、公积金华为云服务、公积金“12329”服务热线服务、公积金服务平台短信服务、自治区电信、联通业务专线服务、12个县市业务专线服务、中心软、硬件设备系统维保费，公积金系统电子签章服务费；年预计承办公积金业务工作数量8.5万笔，年赴县督导检查调研工作次数至少2-4次，聘请律师1人，办公场所租赁场所面积80平方米；利用大数据、互联网、云计算技术，建立一个符合住建部“双贯标”和综合服务平台建设要求的全疆统一、疆内“四通”、跨省通办的住房公积金综合服务、管理及监管应用云平台，做到 “让信息快跑路、让职工少跑腿”，提升住房公积金服务水平，降低资金风险，满足缴存单位和缴存职工方便办事需求的重大举措，实现资金管理效能和服务效率双提升。 | [5 empty] | 该项目总资金455.47万元，2022年全年完成支付434.34万元，项目于2022年12月全部完工。确保了公积金信息系统的高效安全，完成全年业务处理8.5万笔，保障办公大厅正常运转，大大提高了缴存单位和职工的办事效率和便捷性，达到国家和自治区信息化的统一建设和服务标准，保障各缴存单位及职工的服务质量，不断提升工作和服务满意率。实现个人“零材料、零跑路、零审批”。做到了“让信息快跑路、让职工少跑腿”，提升住房公积金服务水平，降低资金风险，满足了缴存单位和缴存职工方便办事需求，实现资金管理效能和服务效率双提升。提高法律意识，减少法律纠纷，进一步完善中心制定的业务操作规程。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量（个） |  |  | >=9项 | 9项 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年承办公积金业务数量 |  |  | >=8.50万笔 | 8.5万笔 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★全年督导检查调研工作次数 |  |  | >=5次 | 5次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数 |  |  | >=1人 | 1人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 |  |  | >=24台 | 24台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机关物业服务年限 |  |  | >=2年 | 2年 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋租赁面积（平方米） |  |  | >=80㎡ | 80㎡ | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | <=10% | 10% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备采购合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 故障修复处理时间 |  |  | <=24小时 | 24小时 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 系统综合服务费用 |  |  | <=410.46万元 | 396.08万元 | 3 |  | 2.9 |  | 通过维保费政府采购节约资金，改进措施：今后项目以此为历史数据，提高预算编制科学性
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 法律顾问费用 |  |  | <=5万元 | 2万元 | 3 |  | 1.2 |  | 结余法律顾问费3万元，改进措施：今后项目以此为历史数据，提高预算编制科学性
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公场所租赁费用 |  |  | <=2.40万元 | 2.4万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公场所物业服务费 |  |  | <=9万元 | 9万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备采购成本 |  |  | <=2280元/台 | 2280元/台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 督导检查调研交流费用 |  |  | <=8万元 | 5.68万元 | 2 |  | 1.42 |  | 结余车辆租赁费2.32万元，改进措施：今后项目以此为历史数据，提高预算编制科学性
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公积金业务工作费用 |  |  | <=14万元 | 14万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升住房公积金服务水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  |  | >=6年 | 6年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 办事群众满意度 |  |  | >=95% | 95.05% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.06分
经办人： |  | 詹义运 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13309987500
联系人： |  | 葛晓琴 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13309988685