## Sheet1
中央对地方专项转移支付绩效自评表
专项名称 |  |  | 全国自然灾害综合风险普查项目
中央主管部门 |  |  | 住房和城乡建设部
地方主管部门 |  |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 喀什地区住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 7.00 | 7.00 |  | 100.00%
|  |  | 其中：中央补助 | 7 | 7 |  | 100.00%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0.00%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过对12县市进行软件之间、人工质检，对房屋建筑外业不小于0.4%抽查，后进行数据汇总及汇交，摸清自然风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识自然灾害风险水平，保障经济社会可持续发展提供权威性信息及科学决策。 |  |  |  | 2022年12月份通过对喀什地区12县市239.9736万栋房屋建筑，889条市政道路，79座市政桥梁，61座供水厂站、799条供水管线进行100%软件质检，并按照0.4%的抽查比例进行人工质检（供水设施100%）。也按照房屋建筑、道路、桥梁、供水设施4个类别编撰12县市质检核查报告和地区质检核查总报告并按要求进行数据汇交，数据的提交有助于摸清自然风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识自然灾害风险水平，保障经济社会可持续发展提供权威性信息及科学决策。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 软件质检天数 |  | >=12天 | =12天
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 质检涉及县市 |  | =12县市 | =12县市
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 人工质检天数 |  | >=160天 | =160天
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 房屋抽检率 |  | >=0.40% | =0.4%
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 质检按时完成率 |  | =100% | =100%
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 软件质检成本 |  | <=600元/人/天 | =600元/人/天
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 人工质检成本 |  | <=600元/人/天 | =600元/人/天
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 房屋抽检成本 |  | <=1200元/人/天 | =1200元/人/天
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升自然灾害防治能力 |  | 有效提升 | 有效提升
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障经济社会可持续发展提供权威性信息 |  | 长期 | 长期
绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受检单位满意度 |  | >=95% | =100%