## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 新一轮林地保护利用规划编制项目
主管部门 |  | 喀什地区林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区昆仑山国有林管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45.00 |  | 45.00 | 20.50 |  | 10 |  | 45.56% |  | 4.56分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.00 |  | 45.00 | 20.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对我单位林区具体实际情况的综合调查分析，评估林地保护利用现状问题和风险挑战，确定林地保护利用总体格局，重点突出保护和利用两方面的规划内容，制定一套科学合理的林地保护利用规划方案。 | [5 empty] | 该项目受疫情影响于12月完成政采云采购手续，并按照合同要求已支付50%运行经费，相关业务工作正在进行，计划将于2023年完成项目成果审核等工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制成果数量 |  |  | =1套 | 0套 | 10 |  | 0 |  | 项目于本年12月签订合同，目前尚未实施完毕
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 编制成果验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目于本年12月签订合同，目前尚未实施完毕
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成率（%） |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目于本年12月签订合同，目前尚未实施完毕
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 规划编制成本 |  |  | <=45万元 | 20.5万元 | 10 |  | 4.55 |  | 项目于本年12月签订合同，目前尚未实施完毕
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效落实生态文明建设总体要求 |  |  | 有效落实 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9 |  | 项目未实施完，效益无法完全达成
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效提高林地资源保护利用效率 |  |  | 有效提高 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9 |  | 项目未实施完，效益无法完全达成
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林场职工满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 47.11分
经办人： |  | 潘东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799536901
联系人： |  | 赵静雯 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699625328