## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 风险普查项目
主管部门 |  | 国家林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区昆仑山国有林管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.40 |  | 14.40 | 14.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 4.40 |  | 4.40 | 4.40 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过委托专业第三方机构对昆仑山林区进行风险综合普查，地方公益林普查面积不少于74万亩，国家公益林普查面积不少于22万亩，及时发现潜在的自然灾害危险并出具成果报告不少于3份；有效减少自然灾害导致的经济损失和生态环境的破坏，达到切实保障经济社会可持续发展，有效防灾防治的效果。 | [5 empty] | 已完成辖区林场普查，其中：地方公益林普查面积74万亩，国家公益林普查面积22万亩，聘请第三方机构1个，出具成果报告数量1分，项目的实施，对潜在的自然灾害危险进行了综合的普查与数据汇总，一定程度上减少了未来自然灾害导致的各种损失。项目现进入自治区统一风险评估阶段，最终普查成果尚未出具。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方机构数量 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 成果报告出具数量 |  |  | >=3份 | 1份 | 10 |  | 3.33 |  | 偏差原因：项目普查成果由自治区林草局统一出具 改进措施：及时对接项目进度，更新项进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地方公益林普查面积 |  |  | >=74万亩 | 74万亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家公益林普查面积 |  |  | >=22万亩 | 22万亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告出具合格率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：普查成果尚未出具 改进措施：及时对接项目进度，更新项进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 |  |  | =0% | 0% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升抵御自然灾害综合防范能力 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 13.5 |  | 偏差原因：目前该项目普查成果尚未完成 改进措施：及时对接项目进度，更新项进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少自然灾害带来的破坏 |  |  | 有效减少 | 达成年度指标 | 15 |  | 13.5 |  | 偏差原因：目前该项目普查成果尚未完成 改进措施：及时对接项目进度，更新项进度。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区人员满意度 |  |  | >=95% | 94% | 10 |  | 9.89 |  | 偏差原因：未看到普查成果 改进措施：提高辖区工作人员满意度，加强相关政策宣传。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.22分
经办人： |  | 潘东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799536901
联系人： |  | 赵静雯 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699625328