- 部门（单位）项目支出绩效评价报告

项目名称：2022年草原植被恢复费项目

项目单位：喀什地区草原站

主管部门：喀什地区林业和草原局（本级）

项目负责人：周乐

填报时间：2023年3月15日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2022年草原植被恢复费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，完成草原生态综合监测(草原基况调查)、塔县草原有害生物普查、草原资源和有害生物监测等工作，掌握草原退化、草原植被数量变化和草原生产力状况，分析草原有害生物发生危害现状及趋势，形成2022年草原资源监测报告、2022年草原有害生物防治报告，为喀什地区推进草原生态修复治理提供科学依据及建议。

- 2. 主要内容及实施情况

本项目建设主要服务于当地草原生态修复治理。一是委托符合资质条件的第三方在喀什地区利用遥感、模型、大数据、人工智能等先进技术手段，开展定期调查（草原基况监测）、年度监测（林草湿调查监测）和专项调查监测（季节牧场调查）相结合，全面查清、准确掌握全地区草地资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势，产出草地资源现状及动态变化数据，为草地资源及自然资源保护管理提供支撑。二是以塔什库尔干天然草原为调查对象，以国土三调数据作为统一底板，收集整理现有的草原有害生物历史调查本底资料，以人工地面调查为主要方式，结合草原有害生物普查信息管理系统，委托符合有关条件的大学院校、科研院所等第三方完成好草原有害生物普查工作，全面系统获取草原有害生物的分布数据、标本、样品及相关资料。三是完成草原资源监测工作，对疏勒县、疏附县、英吉沙县、叶城县、莎车县、泽普县、伽师县、麦盖提县、岳普湖县、巴楚县、塔什库尔干县等11个县辖区内的天然草原开展草原资源监测技术服务指导，以及对草原基况调查工作进行监督指导等；完成草原有害生物监测工作，对疏勒县、疏附县、英吉沙县、叶城县、莎车县、泽普县、伽师县、麦盖提县、岳普湖县、巴楚县、塔什库尔干县等11个县辖区内的草原开展草原有害生物监测技术服务指导，以及对草原有害生物普查工作进行监督指导等；举办草原资源和有害生物监测技术培训班。计划在塔什库尔干县举办一期喀什地区草原资源和有害生物监测技术培训班，培训地县两级草原专业技术人员30人，培训天数3天；完成草原有害生物监测物品采购。采购草原虫、鼠、植物标本盒、捕虫网、样方框、种子发芽箱、种子储藏广口瓶等。

- 3.项目实施主体

喀什地区草原站属于公益一类事业单位，机构规格相当副县级，内设综合科、草原建设科、草原资源监测科、草原虫鼠害防治科4个机构，核定事业编制25名，其中：站领导职数3名（副县级1名，正科级2名），内设机构科级领导职数4名，经费实行全额预算管理。主要职责：承担全地区草原资源与生态保护、建设、草原生态修复治理、草原资源与生态监测、调查等服务工作；承担地区草原虫鼠害预测预报与防治工作；负责地区草原新技术与新品种试验、示范、推广等技术服务工作。

- 4. 资金投入和使用情况

《关于拨付2022年自治区财政林草专项资金的通知》（喀地财建〔2022〕9号）共安排下达资金195万元，为自治区财政林草专项资金资金，最终确定项目资金总数为195万元。

截至2022年12月31日，实际支出62.92万元，预算执行率32.27%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

完成草原生态综合监测(草原基况调查)。完成本辖区疏勒县、疏附县、英吉沙县、叶城县、莎车县、泽普县、伽师县、麦盖提县、岳普湖县、巴楚县、塔什库尔干县草原退化、沙化、盐渍化面积、分布区域调查；完成草原植被组成、盖度、高度、物种数量变化情况调查；完成草原生产力状况，草原植被长势，各类型草原鲜草及干草产量、载畜能力调查。提交相应技术成果；开展草原有害生物普查(项)，完成本辖区内塔什库尔干县草原虫害、鼠害、毒害草、病害、外来入侵种发生区域、发生面积、有害生物种类普查；完成草原资源和有害生物监测。配合退化草原修复治理试点监测监管和科技支撑费项目完成地州完成2022年草原资源监测报告和2022年草原有害生物防治报告。县市区形成2022草原资源监测报告和草原有害生物防治报告。

- 2.阶段性目标

2022年 3月—5月：组织开展草原有害生物普查培训、草原基况培训、落实监测以及有害生物普查点位、勘察规划设计、编写实施方案、完成招投标、与第三方签订委托合同；开展草原资源常规监测服务指导工作。

2022 年 6月—10 月：委托第三方专业团队与县（市）开展草原生态综合监测（草原基况调查）工作、草原有害生物普查工作，举办喀什地区草原资源和有害生物监测技术培训班。

2022 年11月-12月：组织项目验收，提交技术成果和规划，完成2022草原资源监测报告和草原有害生物防治报告。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、因素分析法进行综合分析。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现，实施效果的内外部因素的方法。

- 绩效评价标准

- 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

周乐任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

阿洪江·多力坤任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

祁金亮任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分64.94分。

2022年草原植被恢复费项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 83% | 16.6 |
| 项目产出 | 40 | 20.85% | 8.34 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 64.94% | 64.94 |

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

喀什地区草原站已完成草原基况调查外业工作、塔县有害生物普查虫害调查监测、2022年度草原资源监测报告以及2022年草原有害生物防治报告、草原资源和有害生物常规监测、举办喀什地区草原资源和有害生物监测技术培训班。通过项目执行收集了2022年喀什地区草原植被、生产力状况、有害生物种类及其分布等相关数据，为草地资源及自然资源保护管理提供数据支撑，同时通过培训提高了地县两级专业技术人员草原监测调查能力，为喀什地区草原生态修复治理提供了科学、合理化建议，对草原生物多样性起到有效保护，对草原保护管理形成有效支持。该项目最终评分64.94分，绩效评级为“中”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 100% | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| 预算编制科学性 | 5 | 100% | 5 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）立项依据充分性：结合喀什地区草原站负责全地区草原资源与生态保护、建设、草原生态修复治理、草原资源与生态监测、调查等服务工作，承担地区草原虫鼠害预测预报与防治工作等职责，并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与喀什地区林业和草原局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党组会研究确定最终实施方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了《喀什地区2022年自治区林草专项资金（草原植被恢复费-草原资源和有害生物监测10万元）项目实施方案》、《喀什地区2022年草原植被恢复费-草原有害生物普查项目实施方案》、《喀什地区2022年草原植被恢复费-草原生态综合监测项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将2022年草原植被恢复费项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，共有一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，2022年草原植被恢复费项目内容与开展草原基况调查、草原有害生物普查、草原资源和有害生物常规监测相匹配，项目投资额195万元与开展草原基况调查、草原有害生物普查、草原资源和有害生物常规监测、举办喀什地区草原资源和有害生物监测技术培训班等工作相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：项目资金195万元，到位资金195万元，到位率100%。项目主要用于开展草原基况调查、草原有害生物普查、草原资源和有害生物常规监测、举办喀什地区草原资源和有害生物监测技术培训班等工作，资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为80%。

项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 32% | 1.6 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 制度执行 | 3 | 100% | 3 |
| 合计 | 20 | 83% | 16.6 |

（1）资金到位率：项目资金195万元，到位资金195万元，到位率100%，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：项目资金195万元，项目执行62.92万元，执行率32.27%。预算编制较为详细，因受疫情影响资金未完成支付。根据评分标准，得1.6分。

（3）资金使用合规性：根据了《地区林业局机关财务管理办法》规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：根据《地区林业局行政事业单位财务会计内控制度》、《喀什地区草原站预算绩效实施管理办法》等相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由喀什地区草原站提出项目实施方案，经过与局分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分8.34分，得分率为20.85%。

项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 10 | 40% | 4 |
| 产出质量 | 10 | 0% | 0 |
| 产出时效 | 10 | 0% | 0 |
| 成本情况 | 10 | 43.4% | 4.34 |
| 合计 | 40 | 20.85% | 8.34 |

- 对于“产出数量”

草原生态综合监测（草原基况调查）指标，预期目标值为等于1项，实际完成值为0项，指标完成率为0%，未达到预期目标，根据评分标准，该指标扣3分，得0分。

草原有害生物普查指标，预期指标值为等于1项，实际完成值为等于0项，指标完成率为0%，未达到预期目标，根据评分标准，该指标扣3分，得0分。

草原资源和有害生物监测（县市区个数）指标，预期指标值为等于1个，实际完成值为等于1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

合计得4分。

- 对于“产出质量”：

草原生态综合监测（草原基况调查）任务合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为等于0%，指标完成率为0%，未达成预期目标，根据评分标准，该指标扣3分，得0分。

草原有害生物普查任务合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为等于0%，指标完成率为0%，未达成预期目标，根据评分标准，该指标扣3分，得0分。

草原资源和有害生物监测任务合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为等于0%，指标完成率为0%，未达成预期目标，根据评分标准，该指标扣4分，得0分。

合计得0分。

- 对于“产出时效”：

任务按时完成率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为等于0%，指标完成率为0%，未达成预期目标指标，根据评分标准，该指标扣10分，得0分。

合计得0分。

（4）对于“产出成本”：

草原生态综合监测（草原基况调查）（万元）指标，预期指标值为小于等于150万元，实际完成值为等于44.8746万元，指标完成率为29%，未达成预期目标，根据评分标准，该指标扣2.13分，得0.87分。

草原有害生物普查（万元）指标，预期指标值为小于等于35万元，实际完成值为等于11.8万元，指标完成率为33%，未达成预期目标，根据评分标准，该指标扣2.01分，得0.99分。

草原资源和有害生物监测（万元）指标，预期指标值为小于等于10万元，实际完成值为等于6.2454万元，指标完成率为62%，未达成预期目标，根据评分标准，该指标扣1.52分，得2.48分。

合计得4.34分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目绩效指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 10 | 100% | 10 |
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

1.实施效益指标：

（1）对于“可持续影响指标”：

成果是否具有长期指导性指标，预期指标值为是，实际完成值为是，指标完成值为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（3）对于“生态效益指标”：

能否对草原保护管理形成有效支持指标，预期指标值为是，实际完成值为是，指标完成值为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

实施效益指标合计得10分。

2.满意度指标:

牧民满意度指标，预期指标值为大于等于85%，实际完成值为等于100%，指标完成值为117%，与预期目标存在合理偏差。根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

2022年草原植被恢复费项目预算195万元，到位195万元，实际支出62.92万元，预算执行率为32.27%，项目绩效指标总体完成率为41%，偏差率为8.73%,偏差原因：因受疫情影响，第三方技术团队无法前往各县开展野外监测调查工作，未能按照合同约定完成相关工作并提交相关技术成果，资金无法按照合同约定进行支付，因此预算执行率以及总体完成率低。采取的措施：今年及时督促第三方加快进度，尽快完成合同约定的相关工作，并提交相关成果，及时支付资金，完成项目执行。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是实行专款专用，不得以任何理由按部门切块或挪作它用。严格执行财务制度，按专项资金管理要求，实行项目进度检查验收后，拨付资金的办法，保证项目质量和资金的使用。

二是项目档案指定专人负责，做好项目文件、批复文件、实施方案、项目建设阶段性总结、项目户档案资料、监测数据、普查数据及项目实施过程中的图片影像资料等相关档案管理工作。

（二）存在问题及原因分析

一是项目执行进度慢。因受疫情影响，第三方技术团队无法前往各县开展野外监测调查工作，项目进度自2022年8月起一直搁置，疫情结束后，因季节性影响，草原进入枯黄期，无法开展监测调查。

二是项目资金未能及时支付。因第三方未能按照合同约定完成相关工作并提交相关技术成果，资金无法按照合同约定进行支付，导致资金支付进度缓慢。

# 七、有关建议

1.加强监督监管，督促第三方按照合同约定尽快完成草原基况调查、草原有害生物普查工作，并提供年度调查报告、有害生物普查报告以及影像、图件等相关技术成果。

2.加快资金支付，完成项目执行。严格按照项目执行进度以及合同约定的支付方式按期支付资金，提高项目资金执行率，尽快完成资金支付。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：1综合评分表

2满意度调查问卷

附件1：综合评分表

2022年草原植被恢复费项目绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得1.6分。 | 1.6 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得1分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①草原生态综合监测（草原基况调查）（项）完成该指标得0分； ②草原有害生物普查（项）完成该指标得0分）； ③草原资源和有害生物监测（县市区个数）完成该指标得4分； | 4 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①草原生态综合监测（草原基况调查）任务合格率完成该指标得0分； ②草原有害生物普查任务合格率完成该指标得0分； ③草原资源和有害生物监测任务合格率完成该指标得0分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 0 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①任务按时完成率完成该指标得0分； 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 0 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①草原生态综合监测（草原基况调查）（万元）完成该指标得0.87分； ②草原有害生物普查（万元）完成该指标得0.99分）； ③草原资源和有害生物监测（万元）完成该指标得2.48分； | 4.34 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①生态效益：能否对草原保护管理形成有效支持，完成该指标得5分；②可持续影响效益：成果是否具有长期指导性得5分； | 10 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，牧民满意度达到满意的人数： ①人数等于100%，得10分； | 10 |
| 合计 | 100分 |  |  | 64.94 |

附件2：满意度调查问卷

2022年草原植被恢复费项目满意度调查问卷

- 您是否是本项目区牧民？

- ◎是    ◎否

- 您对此次草原生态综合监测（草原基况调查）工作是否满意？

- ◎非常满意       ◎比较满意       ◎满意      ◎不满意

- 您对此次草原有害生物普查工作是否满意？

- ◎非常满意       ◎比较满意       ◎满意      ◎不满意

- 您认为该项目在草原保护管理方面做得怎么样？

- ◎非常好       ◎好       ◎一般      ◎差

- 您认为该项目成果是否具有长期指导意义？

- ◎是       ◎否

- 您对该项目是否满意？

- ◎非常满意       ◎比较满意       ◎满意      ◎不满意

- 县市：           答卷人姓名：

- 2022年草原植被恢复费项目满意度

- 调查问卷汇总表

单位名称：喀什地区草原站                总样本数（份）：10份

| 选项统计 调查题目 | A | B | C | D | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您是否是本项目区牧民？ | 是 | 否 |  |  |  |
|  | 10 | 0 |  |  | 100% |
| 2.您对此次草原生态综合监测（草原基况调查）工作是否满意？ | 非常满意 | 比较满意 | 满意 | 不满意 |  |
|  | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 3.您对此次草原有害生物普查工作是否满意？ | 非常满意 | 比较满意 | 满意 | 不满意 |  |
|  | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 4.您认为该项目在草原保护管理方面做得怎么样？ | 非常好 | 比较好 | 好 | 不好 |  |
|  | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 5.您认为该项目成果是否具有长期指导意义？ | 是 | 否 |  |  |  |
|  | 10 | 0 |  |  | 100% |
| 6.您对该项目是否满意？ | 非常满意 | 比较满意 | 满意 | 不满意 |  |
|  | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 计算公式： 完成率=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“比较满意”×0.9分+“满意”×0.6分+“不满意”×0分）/总样本数×100%. 三级指标得分=完成率*权重分值。 |  |  |  |  |  |