## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2021年中央财政林业改革发展资金项目
主管部门 |  | 喀什地区林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 | 塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 52.20 |  | 52.20 | 49.00 |  | 10 |  | 93.87% |  | 9.39分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 52.20 |  | 52.20 | 49.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目计划资金52.19万元，主要用于支付项目决算验收工作资金，该项目资金足额拨付率95%以上，资金拨付及时率95%以上，项目完成时间2022年12月，支付项目决算验收工作资金费用52.198万元，提高宣传社会湿地保护意识，提高湿地保护能力，该项目可持续影响年年限1年，受益人员满意度95%以上。 | [5 empty] | 截止2022年12月底，完成购置高倍单筒望远镜，购置视频监控设备，新建湿地监测站后续工程，红外线照相机等1套布设视频监控设备，并设置大型宣传牌1个。有效保障生态环境及野生动物植物良性发展。资金实际支付共49万。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建湿地监测站（座） |  |  | =1座 | 1座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 布设视频监控设备（套） |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设置大型宣传牌（个） |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付该项目监理费（笔） |  |  | =1笔 | 1笔 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付该项目审计费（笔） |  |  | =1笔 | 1笔 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率（%） |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：目标设置过低，实际完成值为100%。改进措施：根据实际情况合理设置目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | >=95% | 100% | 3 |  | 3 |  | 偏差原因：目标设置过低，实际完成值为100%。改进措施：根据实际情况合理设置目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建湿地监测站（座/万元） |  |  | <=28万元 | 26.14万元 | 3 |  | 2.8 |  | 偏差原因：已完工，经审计，剩余资金做退回国库处理。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 布设视频监控设备（万元） |  |  | <=10万元 | 9万元 | 3 |  | 2.7 |  | 偏差原因：项目已完工，经审计，剩余资金做退回国库处理。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设置大型宣传牌（个/万元） |  |  | <=12万元 | 11.89万元 | 3 |  | 2.97 |  | 偏差原因：项目已完工，经审计，剩余资金做退回国库处理。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目监理、审计费用成本（万元） |  |  | <=2.19万元 | 1.97万元 | 3 |  | 2.7 |  | 偏差原因：项目已完工，经审计，剩余资金做退回国库处理。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高宣传社会对湿地保护意识 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高湿地保护能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限（年） |  |  | >=1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：目标设置过低，实际完成值为100%。改进措施：根据实际情况合理设置目标。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.56分
经办人： |  | 艾山江·热合曼 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899161753
联系人： |  | 李宣 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15009994516