喀什地区财政专项支出绩效自评报告

（  2022  年度）

项目名称：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心2022年中央财政森林生态效益补偿资金项目

实施单位（公章）：塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心

主管部门（公章）：喀什地区林业和草原局

项目负责人（签章）：艾山江·热合曼

填报时间：2023年01月15日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

完成2022年中央财政森林生态效益补偿基金管护补助支出项目主要包括直接管护补助支出和管理支出两部分的年度绩效目标，资金投入180.63万元。 1.管护人员劳务补偿：2021年国家级公益林管护人员劳务报酬合计128.94万元 2.日常管护：（1）宣传培训：用于在保护区各村（社区）开展法律法规、野生动植物保护区、生态保护等宣传及管护人员培训工作。 （2）管护车辆维护：用于3辆管护车辆维护维修费。（3）管护站修缮：对原有管护站进行水电暖维护维修（4）用于管护站冬季取暖用电、用煤。（（6）日常办公等费用。（5）管护站网络及其他办公日常支出。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.管护人员劳务补偿：2022年国家级公益林管护人员劳务报酬128.94万元.日常管护合计20.61万元：（1）宣传培训：用于在保护区各村（社区）开展法律法规、野生动植物保护区、生态保护等宣传及管护人员培训工作。 （2）管护车辆维护：用于3辆管护车辆维护维修费。（3）管护站修缮：对原有管护站进行水电暖维护维修（4）用于管护站冬季取暖用电、用煤。（（6）日常办公等费用。（5）管护站网络及其他办公日常支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
王川任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
艾山江·热合曼任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
周莉、李京涛任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
第四阶段：撰写与提交评价报告
项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
第五阶段：归集档案
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
2022年中央财政森林生态效益补偿资金项目总体组织规范，完成了2022年中央财政森林生态效益补偿资金项目的工作目标，有效规范了项目档案资料的整理，针对中央第八环境保护督察组反馈意见第五十八项“有的自然保护区存在不科学、不规范、不合理问题”。
在项目决策方面，2022年中央财政森林生态效益补偿资金项目立项依据充分，立项程序规范。
项目管理方面，2022年本项目预算安排 160.83万元，实际支出158.89万元，预算执行率99%。 项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出方面：该项目完成了2022年中央财政森林生态效益补偿资金项目的工作目标，有效规范了项目档案资料的整理。项目产出方面执行情况良好。
项目效益方面：2022年中央财政森林生态效益补偿资金项目的实施，提高了群众对生态环境、野生动植物的保护意识，降低了人为破坏生态环境的发生率，长期提高生态环境和野生动植物可持续良性循环。
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，该项目最终评分90分，绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程18分、项目产出32分、项目效益30分。详见附件综合评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：结合塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心职责，并组织实施。围绕塔什库尔干2021年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与喀什地区林业和草原局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心党支部业委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分

（二）项目过程情况。

目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18分，得分率为90%。
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体未能够按照预算全部执行，项目未审计，剩余资金未支出。根据评分标准，该指标扣1分，得4分。
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（4）管理制度健全性：制定了塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与喀什地区林业和草原局分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，但项目未能验收且未能出具验收报告，根据评分标准，该指标扣1分，得3分。

（三）项目产出情况。

该项目以提升国家级公益林管护能力为核心，促进绿色生态、绿色生产深度融合，进一步巩固保护区生态建设成果，为建设美丽保护区目标打下坚实基础。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。明确指标为应聘护林员22人，实际完成应聘护林员22人；明确保障运转车辆指标为3车辆，实际完成3车辆；明确国家级公益林管护面积指标面积为15.53万亩，实际完成指标15.53万亩；

（2）质量指标。明确管护人员劳务报酬支付率指标100%，是指完成指标100%;明确设备验收合格率指标100%，实际完成指标100%；
（3）时效指标。明确指标为工资发放时间，实际按月发放；明确资金发放及时率指标为100%；
（4）成本指标。明确国家级公益林管护人员劳务报酬指标128.94万元，实际完成国家级公益林管护人员劳务报酬指标128.94万元；明确日常管护支出指标为20.61万元，实际完成日常管护支出指标为20.61万元；明确管理支出指标8万元，实际完成管理支出指标9.04万元；明确公共管护支出指标为3.60万元，是指完成公共管护支出指标为3.60万元；

（四）项目效益情况。

2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。明确全年管护人员稳定增加收入指标为1.20万元，实际完成全年管护人员稳定增加收入指标1.20万元；
（2）社会效益。明确当地居民生态环境保护知晓率指标为90%，实际完成90%；
（3）生态效益。明确国家级公益林生态环境稳步改善指标为持续改善；
（4）可持续影响。明确持续为群众提供政府公共服务能力指标长期。
3.满意度指标完成情况分析。明确受益管护人员满意度指标98%，实际满意度达到98%.

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2022年中央财政森林生态效益补偿资金项目预算160.83万元，到位160.83万元，实际支出158.89万元，预算执行率为99%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为8%,偏差原因:因疫情原因部分日常管护资金未支出，剩余资金未支付。采取的措施结转2023年支付剩余资金。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。