- 部门（单位）项目支出绩效评价报告

项目名称：2022年度中央林业草原生态保护恢复资金

（监管监测及科技支撑经费）项目

项目单位：喀什地区林业和草原局

主管部门：喀什地区林业和草原局（本级）

项目负责人：周乐

填报时间：2023年3月15日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2022年度中央林业草原生态保护恢复资金（监管监测及科技支撑经费）项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，建成草类植物种质资源圃6亩，保存草类植物品种10种以上，为我区草原生态建设、草地畜牧业和绿化美化事业发展提供技术支撑。

- 2. 主要内容及实施情况

本项目建设主要为了对我区优良牧草和退化草地修复的乡土草种进行保存、扩繁及抗性评价，为天然草原优质牧草种质基因保护、优质牧草驯化栽培、退化草地改良，计划在位于疏附县吾库萨克镇1村3组地区林草局苗圃基地内建设草类植物种质资源圃，通过草类植物种质资源收集、保存和繁育建设，开展优良牧草和退化草地修复的乡土草种保存、扩繁及抗性评价，为天然草原优质牧草种质基因保护、优质牧草驯化栽培、退化草地改良等工作的顺利开展奠定坚实基础。

- 3.项目实施主体

喀什地区林业和草原局为行政单位，正县级单位。编制12人，其中：行政人员编制12人、工勤0人、参公0人、事业编制0人。实有在职人数11人，其中：行政在职11人、工勤0人、参公0人、事业在职0人。离退休人员3人，其中：行政退休人员3人、事业退休0人。单位主要职能为：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订地区林业和草原发展战略、规划并组织实施和监督检查；组织开展地区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的动态监测和评估；组织地区林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的相关工作；负责地区森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执行森林采伐限额；负责林地、草地管理，监督实施林地保护利用规划，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用；负责组织、协调、监督管理地区荒漠化防治工作；组织开展荒漠化调查，执行相关标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用；负责地区陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口；负责监督管理地区各类自然保护地；拟订各类自然保护地规划；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、自然遗迹、地质遗迹、古生物化石保护地、地质公园、森林公园等申报材料的初审并按程序上报；负责地区直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类地区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作；负责推进地区林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；依法开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策；拟订相关林业产业地方标准并监督实施；组织、指导林产品质量监督；指导生态保护相关工作。指导地区国有林场基本建设和发展；组织林木种子、草种种质资源普查；指导建立种质资源库；负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导地区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导地区林业和草原重特大案件的查处；负责林业和草原相关行政执法监管工作；指导林区和草原社会治安治理工作；监督管理地区林业和草原地区级资金和国有资产，提出地区林业草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核地区规划内和年度计划内投资项目；贯彻执行中央、自治区林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作；负责林业和草原科技、教育及外事工作，指导林业和草原人才队伍建设；组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

- 4. 资金投入和使用情况

《关于拨付提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（新财资环[2021]122号）共安排下达资金5万元，为2022年度中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复补助-监测监管及科技支撑经费）资金，最终确定项目资金总数为5万元。

截至2022年12月31日，实际支出5万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

完成草类植物种质资源圃建设。开展种质资源圃地的建设、种质资源搜集、资源圃建植、中期库管理等工作，规范认真做好牧草生长观察、监测、数据记载及日常田间管理等工作，开展草类植物种质资源收集保存和繁育，实现保存草类植物育种繁育材料、维护生物多样性、推进珍贵草类植物的繁育、促进草原生态保护修复、达到保护生态环境的目的。

- 2.阶段性目标

2月-3月组织专业技术人员开展种质资源圃试验地的选地、划区、运沙、整地、施肥、安装滴灌设施等各项准备工作，4月初完成试验地的种植工作。建成种质资源圃试验地6亩，包括扩繁区、种质资源保存区和草品种区域试验区。其中扩繁区2个，分别种植苜蓿和披碱草，种质资源保存区分166个小区，分别种植苜蓿、红豆草、披碱草、甘草、沙打旺、冰草等草品种，草品种区域试验区开展7个草品种试验。6-8月开展田间管理和观测记录等工作。9-10月收集保存草种。11-12月完善档案资料。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、因素分析法进行综合分析。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现，实施效果的内外部因素的方法。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

周乐任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

阿洪江·多力坤任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

帕提古丽·麦麦提敏任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。

2022年度中央林业草原生态保护恢复资金（监管监测及科技支撑经费）项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 100% | 20 |
| 项目产出 | 40 | 100% | 40 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 100% | 100 |

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

喀什地区林业和草原局已完成2022年度中央林业草原生态保护恢复资金（监管监测及科技支撑经费）项目，建成草类植物种质资源圃地6亩，收集种植草类植物品种100余种，保存优质草品种10种以上，完成草品种生长观察、监测、数据记载及日常田间管理等工作。保存推动了草类植物的繁育，促进草原生态保护修复，达到保护生态环境的效益。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 100% | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| 预算编制科学性 | 5 | 100% | 5 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）立项依据充分性：结合喀什地区林业和草原局组织林木种子、草种种质资源普查以及指导建立种质资源库等相关职责并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与喀什地区林业和草原局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党组会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了《2022年度中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复补助-监测监管及科技支撑经费）实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将2022年度中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复补助-监测监管及科技支撑经费）项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，共有一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，2022年度中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复补助-监测监管及科技支撑经费）项目预算内容与项目实际开展草类植物种质资源圃建设内容相匹配，项目投资额5万元与开展种质资源圃地的建设、种质资源搜集、资源圃建植、中期库管理等工作，规范认真做好牧草生长观察、监测、数据记载及日常田间管理等工作相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：项目资金5万元，到位资金5万元，资金支出5万元，项目主要用于草类植物种质资源圃材料费、水费、电费等，资金分配与项目实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。

项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 制度执行 | 3 | 100% | 3 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）资金到位率：项目资金5万元，到位资金5万元，到位率100%，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：项目资金5万元，项目执行5万元，执行率100%。预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（3）资金使用合规性：根据了《地区林业局机关财务管理办法》规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：根据《地区林业局行政事业单位财务会计内控制度》、《喀什地区草原站预算绩效实施管理办法》等相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由喀什地区草原站提出项目实施方案，经过与局分管领导沟通后，报党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 10 | 100% | 10 |
| 成本情况 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 40 | 100% | 40 |

- 对于“产出数量”

草类植物种质资源圃面积指标，预期目标值为大于等于6亩，实际完成值为6亩，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

小区资源圃面积指标，预期指标值为大于等于4亩，实际完成值为等于4亩，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

扩繁圃面积指标，预期指标值为大于等于2亩，实际完成值为等于2亩，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

草类植物品种指标，预期指标值为大于等于10种，实际完成值为等于10种，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

资金支付合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为等于100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

公用经费支付及时率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为等于100%，指标完成率为100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

项目完成时间指标，预期指标值为2022年12月31日，实际完成值为2022年12月31日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

监测监管及科技支撑经费指标，预期指标值为小于等于5万元，实际完成值为等于5万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目绩效指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 10 | 100% | 10 |
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

推进草类植物种质资源收集保存和繁育指标，预期指标值为逐步推进，实际完成值为逐步推进，指标完成值为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）对于“可持续影响指标”：

持续发挥生态作用显著指标，预期指标值为持续发挥，实际完成值为持续发挥，指标完成值为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）对于“生态效益指标”：

维护草类植物品种多样性指标，预期指标值为有效，实际完成值为有效，指标完成值为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

实施效益指标合计得10分。

2.满意度指标:

项目区农牧民满意度指标，预期指标值为大于等于95%，实际完成值为等于100%，指标完成值为105%，与预期目标存在合理偏差。根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

2022年度中央林业草原生态保护恢复资金（监管监测及科技支撑经费）项目预算5万元，到位5万元，实际支出5万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是项目实施单位要严格按照自治区财政厅、自治区林业和草原局《关于<新疆维吾尔自治区林业生态保护恢复资金管理实施办法>的通知》(新财规[2020】19号)的规定，切实加强项目资金管理，确保专款专用，严禁挤占、挪用项目资金，有效提高资金使用效率。二是按照地区贯彻落实新发展理念，切实加强项目组织管理，严格执行项目法人责任制等管理制度，严格办理政府采购手续，确保项目按期发挥效益。三是严格按照所批复的实施方案及时组织实施，并根据项目建设完成情况，认真做好绩效评价工作，按照相关要求及时上报绩效评价报告。

（二）存在问题及原因分析

一是项目在经济、社会、文化等方面效益发挥不足。项目主要为草类植物种质资源圃建设，缺乏对群众草原生态保护修复、保护生态环境等方面的政策、常识宣传，群众政策知晓率不高。今后需加大力度开展宣传活动。

# 七、有关建议

根据项目建设内容以及预算支出方向，设置合理的绩效目标，加强项目实施效果的管控，加大草原生态保护修复方面的政策宣传力度，提高项目区农民政策知晓率，通过项目实施，达到预期效益。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：1综合评分表

2满意度调查问卷

附件1：综合评分表

2022年度中央林业草原生态保护恢复资金（监管监测及科技支撑经费）项目绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①草类植物种质资源圃面积6亩，完成指标得2分； ②小区资源圃面积4亩，完成指标得3分； ③扩繁圃面积2亩，完成指标得2分； ④草类植物品种10种，完成指标得3分； | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①资金支付合格率100%，完成指标得10分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①公用经费支付及时率100%，完成指标得5分； ②项目完成时间2022年12月31日完成指标得5分；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①监测监管及科技支撑经费5万元，完成指标得10分； | 10 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①社会效益：推进草类植物种质资源收集保存和繁育得3分；②生态效益：维护草类植物品种多样性得3分； ③可持续效益：持续发挥生态作用显著得4分； | 10 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，项目区农牧民群众满意度达到等于100%，得10分； | 10 |
| 合计 | 100分 |  |  | 100 |

附件2：满意度调查问卷

2022年度中央林业草原生态保护恢复资金（监管监测及科技支撑经费5万元）项目满意度调查问卷

- 1、您是否项目区农牧民？

- ◎是     ◎否

- 2、该项目是否按期完成？

- ◎是  ◎否

- 3、您对此次草品种种植生产培训是否满意？

- ◎满意  ◎比较满意   ◎一般   ◎不满意

- 4、您对该项目保存20种以上优秀种植资源的成果是否满意？

- ◎满意  ◎比较满意   ◎一般   ◎不满意

- 5、您对该项目维护草类植物多向性的成果是否满意？

- ◎满意  ◎比较满意   ◎一般   ◎不满意

- 6、您对该项目草品种扩繁成果是否满意？

- ◎满意  ◎比较满意   ◎一般   ◎不满意

- 7、您对该项目执行以及取得的成果是否满意？

- ◎满意  ◎比较满意   ◎一般   ◎不满意

- 县市：           答卷人姓名：