## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 采购应急救灾物资
主管部门 |  | 行署 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 428.00 |  | 428.00 | 165.00 |  | 10 |  | 38.55% |  | 3.86分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 428.00 |  | 428.00 | 165.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提高自然灾害救援救灾能力，保障受灾人员基本生活，确保关键时刻拿得出、调得快、用得上。为提升我区应对突发自然灾害处置能力，根据应急管理局申请以及行署领导批示，由我局实施2022年度应急救灾物资采购项目，采购棉被、棉褥、帐篷、折叠床等，总计金额428万元。质量合格率和验收通过率达到100%，加强管理，提升应急救灾保障能力。 | [5 empty] | 采购棉被和棉褥一万床，采购质量合格率和验收通过率达到100%，加强管理，提升应急救灾保障能力，管理部门满意度达到100%，切实提高了自然灾害救援救灾能力，保障受灾人员基本生活，确保关键时刻拿得出、调得快、用得上。因不可抗力因素，供应商无法按约供货，年底未如期完成采购计划。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 折叠床 |  |  | >=7000张 | 0张 | 5 |  | 0 |  | 因不可抗力因素，供应商无法按时供货，于2023年继续进行采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 12㎡棉帐篷 |  |  | >=500顶 | 0顶 | 5 |  | 0 |  | 因不可抗力因素，供应商无法按时供货，于2023年继续进行采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棉被 |  |  | >=10000床 | 10000床 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棉褥 |  |  | >=10000床 | 10000床 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购折叠床成本 |  |  | <=178元/张 | 0元/张 | 5 |  | 0 |  | 因不可抗力因素，供应商无法按时供货，于2023年继续进行采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购12㎡棉帐篷 |  |  | <=2200元/张 | 0元/张 | 5 |  | 0 |  | 因不可抗力因素，供应商无法按时供货，于2023年继续进行采购。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购棉被成本 |  |  | <=90元/床 | 90元/床 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购棉褥成本 |  |  | <=75元/床 | 75元/床 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应对自然灾害、突发事件能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 30 |  | 30 |  | 因不可抗力因素，供应商无法按时供货，于2023年继续进行采购。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 管理部门满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 经调查，满意度比预期要高。改进措施年初目标设置较低，以后参照此目标设置，降低偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 73.86分
经办人： |  | 艾尼·乃斯尔丁 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2305721
联系人： |  | 赵荣杰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15309980559