## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什地区农用地综合管理平台建设项目
主管部门 |  | 喀什地区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 503.00 |  | 503.00 | 351.40 |  | 10 |  | 69.86% |  | 6.99分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 503.00 |  | 503.00 | 351.40 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 农用地综合平台数据涉及12个县市，平台建成后通过本级验收合格，确保农民农用地的合法权益，长期遏制农用地“非农化”。 | [5 empty] | 农用地综合平台数据涉及12个县市，搭建平台一个，平台建成后通过本级验收合格100%，确保农民农用地的合法权益，长期遏制农用地“非农化”。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农用地综合平台数据涉及县市 |  |  | =12个 | 12个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 搭建农用地平台建设数量 |  |  | =1套 | 1套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 县市平台操作审核通过率 |  |  | =100% | 50% | 10 |  | 5 |  | 偏差原因，受疫情静默影响，项目未达支付节点。偏差原因整改措施：督促项目尽快完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 信息化平台验收合格率 |  |  | =100% | 50% | 10 |  | 5 |  | 偏差原因，受疫情静默影响，项目未达支付节点。偏差原因整改措施：督促项目尽快完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复时间 |  |  | <=24小时 | 24小时 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农用地综合平台数据涉及县市平均成本 |  |  | <=41.91万元/县（市） | 29.28万元/县（市） | 2 |  | 1.4 |  | 偏差原因，受疫情静默影响，项目未达支付节点。偏差原因整改措施：督促项目尽快完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民农用地合法权益，遏制农用地“非农化” |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 网上发放满意调查问卷，共计收回14份，满意度为100%。改进措施：今后项目以此为数据，力求将指标设置的更精准
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.39分
经办人： |  | 木扎帕 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13909980434
联系人： |  | 木扎帕 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13909980434