## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什地区县（市）国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统项目
主管部门 |  | 喀什地区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 806.80 |  | 806.80 | 504.85 |  | 10 |  | 62.57% |  | 6.26分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 806.80 |  | 806.80 | 504.85 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 将各类专项规划、详细规划（村庄规划）成果数据整理入库；建设地区国土空间“一张图”实施监督信息系统；针对县（市）建设内容、规模配置硬件设施；开发全地区移动巡查APP和业务审批辅助系统。可为喀什地区国土空间规划监督实施、用途管制、开发利用监测监管、生态修复以及建设项目规划许可等提供数据服务；为构建喀什地区“三级三类”国土空间规划体系提供技术保障。 | [5 empty] | 完成各类空间类数据整理入库；地区国土空间“一张图”实施监督信息系统建设工作；有序开发全地区移动巡查APP和业务审批辅助系统。为构建喀什地区“三级三类”国土空间规划体系提供技术保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 搭建国土空间基础信息平台 |  |  | =1套 | 1套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设硬件配置和机房升级改造和移动巡查APP和业务审批辅助系统 |  |  | =3套 | 3套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 搭建“一张图”实施监督信息系统 |  |  | =1套 | 0套 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。偏差整改措施：督促项目尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 80% | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。偏差整改措施：督促项目尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 |  |  | <=24小时 | 24小时 | 5 |  | 5 |  | 项目成果未达验收标准，尚未进行系统故障检测修复。改进措施：尽快进行系统故障修复演练。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统平均成本 |  |  | <=161.36万元 | 126.21万元 | 2 |  | 1.56 |  | 偏差原因：项目未达支付节点，未支付。偏差整改措施：加快项目建设进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 系统利用率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为构建喀什地区“三级三类”国土空间规划体系提供技术保障 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统使用年限 |  |  | >=10年 | 10年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 平台使用人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 网上发放满意调查问卷，共计收回100份，满意度为100%。改进措施：今后项目以此为数据，力求将指标设置的更精准
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.82分
经办人： |  | 任彦启 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999638826
联系人： |  | 刘应臻 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17690190988