## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什地区国土空间总体规划（2020年-2035年）编制项目
主管部门 |  | 喀什地区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 224.98 |  | 224.98 | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 224.98 |  | 224.98 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成喀什地区国土空间规划（2019年-2035年）编制工作，经地委、行署审查通过后，并于2021年9月底完成报批工作，建立喀什地区“三级三类”国土空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划体系在国土空间开发保护中的战略引领和刚性管控作用。 | [5 empty] | 未支付原因项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施：督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。项目实施过程中严格执行相关制度，认真履行管理职能，监管到位，按程序和规定开展项目相关招投标、监督工作，力争通过招标、管理等环节，在质量有保证的前提下，节约项目资金投入，通过绩效管理全过程监控保证完成各项目标和指标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划形成文件数 |  |  | >=2套 | 0套 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施：督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 规划评审通过率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施：督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 规划评审合格率 |  |  | =100% | 0% | 8 |  | 0 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施：督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施：督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施周期 |  |  | =12个月 | 12个月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目规划文件数平均成本 |  |  | <=112.48万元/套 | 0万元/套 | 2 |  | 0 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施：督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化国土空间布局情况 |  |  | 持续优化 | 未达成年度目标且效果较差 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施：督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善地区环境质量情况 |  |  | 有效改善 | 未达成年度目标且效果较差 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施：督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划使用年限 |  |  | >=10年 | 0年 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施：督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 行业部门满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目成果未达验收标准，未达支付节点。改进措施：督促项目负责人尽快实施，提高项目实施效率。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 10.00分
经办人： |  | 任彦启 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999638826
联系人： |  | 任彦启 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999638826