## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什地区土地复垦方案审查检查验收项目
主管部门 |  | 喀什地区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21.60 |  | 21.60 | 16.55 |  | 10 |  | 76.62% |  | 7.66分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.60 |  | 21.60 | 16.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年针对矿山地质环境保护和土地复垦方案对各县市进行审查验收，使建设项目土地复垦方案和矿山地质环境保护与土地复垦项目恢复治理验收合格，有效推动闭坑矿山和废弃土地治理修复工作，持续推动经济发展，改善生态环境 | [5 empty] | 2022年完成16个矿山地质环境保护和土地复垦方案进行审查验收，使建设项目土地复垦方案和矿山地质环境保护与土地复垦项目恢复治理验收100%合格，有效推动闭坑矿山和废弃土地治理修复工作，持续推动经济发展，改善生态环境
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 矿山地质环境保护与土地复垦方案涉及县市 |  |  | =12个 | 12个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 矿山地质环境保护与土地复垦方案审查 |  |  | >=1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目土地复垦方案和矿山地质环境保护与土地复垦项目恢复治理验收合格率 |  |  | =100% | 80% | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：由于疫情封控原因，未能实地进行检查，导致项目资金未使用完毕
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目土地复垦方案和矿山地质环境保护与土地复垦方案审查合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 80% | 4 |  | 3.2 |  | 偏差原因：由于疫情封控原因，未能实地进行检查，导致项目资金未使用完毕
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施周期 |  |  | =2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 涉及县市平均成本 |  |  | <=1.8万元/县（市） | 1.38万元/县（市） | 4 |  | 3.08 |  | 偏差原因：由于疫情封控原因，未能实地进行检查，导致项目资金未使用完毕
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了投资环境，促进当地生态环境保护和经济可持续发展 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 闭坑矿山和废弃土地得到完善和修复 |  |  | 长期修复 | 长期修复 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 网上发放满意调查问卷，满意度为100%。改进措施：今后项目以此为数据，力求将指标设置的更精准
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.94分
经办人： |  | 李志华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997856000
联系人： |  | 唐少帅 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199867689