## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什地区城乡建设用地增减挂钩项目
主管部门 |  | 喀什地区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 47.01 |  | 47.01 | 47.01 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.01 |  | 47.01 | 47.01 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展喀什地区8个县市城乡建设用地增减挂钩项目，通过编制《城乡建设用地增减挂钩实施项目》32个，产生跨省域调剂节余指标4103亩（新增耕地），项目实施后预计可获得调剂资金约12亿元，为喀什地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴提供有力资金保障，收益资金全部投入农村，可有效改善农村基础设施建设短板，改善农村人居环境，同时实现土地资源的可持续利用和集约利用。 | [5 empty] | 2022年喀什地区上报自治区自然资源厅增减挂钩实施规划文本66个，自治区审核44个，通过44个。涉及拆旧复垦地块277个，面积6151.21亩。按照自然美资源厅对项目实施规划批复情况，喀什地区组织相关县（市）编制拆旧区土地复垦项目的可行性研究报告、设计报告、预算书，经专家论证审查后下达可行性研究、设计批复。由各县（市）组织项目实施，截止12月25日，40个项目共计260个地块、节余指标面积5202.8829亩通过县级、地区级验收，现已上报自治区申请终验。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施规划方案初审评审个数 |  |  | >=30个 | 30个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保证新增耕地 |  |  | >=4103亩 | 4103亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 保证拆旧复垦项目合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 保证拆旧复垦项目验收率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施周期 |  |  | =2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 规划方案初审评审平均成本 |  |  | <=1.56万元 | 1.56万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现土地资源的可持续利用和集约利用 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善农村人居环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 网上发放满意调查问卷，共计收回186份，满意度为100%。改进措施：今后项目以此为数据，力求将指标设置的更精准
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 王一秀 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19190002155
联系人： |  | 王一秀 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19190002155