## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什地区本级喀什地区出让登记权限内的矿产资源勘查开发项目
主管部门 |  | 喀什地区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 900.00 |  | 900.00 | 899.70 |  | 10 |  | 99.97% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 900.00 |  | 900.00 | 899.70 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对34个矿业权勘查区块进行地质勘查，编制地质调查、矿业权收益评估等报告，为矿业权出让招拍挂提供依据。增加当地劳务就业水平。 | [5 empty] | 完成对34个矿业权勘查区块进行地质勘查，编制地质调查14个、矿业权收益评估18个报告，为矿业权出让招拍挂提供依据。增加当地劳务就业水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 矿业权收益评估报告 |  |  | =34个 | 14个 | 10 |  | 4.12 |  | 偏差原因：受疫情静默管理影响，偏差改进措施：项目计划2023年6月30日完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 矿山的地质调查报告 |  |  | >=30个 | 18个 | 5 |  | 3 |  | 项目计划2023年6月30日完成。偏差原因：受疫情静默管理影响，偏差改进措施：
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地质调查、矿业权收益评估等报告通过率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | =2022年1月 | 2022年1月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 报告出具时间 |  |  | =2022年12月前 | 2022年12月前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 探矿权支出 |  |  | <=6万元 | 6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 矿区详查费用 |  |  | <=548万元 | 548万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 矿区普查费用 |  |  | <=346万元 | 345.7万元 | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：合同金额低于预算金额。偏差改进措施：做好前期踏勘和预算编制工作，避免合同金额低于预算金额。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为矿业权出让招拍挂提供有效依据 |  |  | 依据充分 | 依据充分 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 评估报告使用年限 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 矿山企业满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 网上发放满意调查问卷，共计收回10份，满意度为100%。改进措施：今后项目以此为数据，力求将指标设置的更精准
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.12分
经办人： |  | 黎东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19999291982
联系人： |  | 田孝光 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276027102