## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什地区本级国土变更调查与卫片执法工作项目
主管部门 |  | 喀什地区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.00 |  | 11.00 | 11.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.00 |  | 11.00 | 11.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 利用2022年一年时间对6049个问题图斑进行外业举证、内业核查、分类处置，按要求及时完成图斑核查验收，达到有效保障耕地保有量和粮食供给量的效益。 | [5 empty] | 完成2022年对6049个问题图斑进行外业举证、内业核查、分类处置，按要求及时完成图斑核查验收，达到有效保障耕地保有量和粮食供给量的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调查核实图斑数 |  |  | >=6049个 | 6049个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 整改图斑涉及县市 |  |  | =12个 | 12个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 图斑核查验收通过率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施周期 |  |  | =12个月 | 12个月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 核查图斑平均成本 |  |  | <=18元/个 | 18元/个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食供给量 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 行业部门满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 网上发放满意调查问卷，满意度为100%。改进措施：今后项目以此为数据，力求将指标设置的更精准
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 吴新民 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13909989510
联系人： |  | 陈新龙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18099865115