## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 土地资源调查项目
主管部门 |  | 喀什地区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源规划勘测院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 |  | 300.00 | 300.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 |  | 300.00 | 300.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展各县土地利用和管理情况评价分析，完成地区各县（市）建设用地勘测定界工作300宗，完成地区各县（市）建设用地勘测定界工作4100个，完成伽师县高标准农田项目涉及亩数1800亩，提升土地参与宏观调控能力，适应把握引领经济发展新常态，实现土地变更调查成果在生态文明建设，促进最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度进一步落到实地。 | [5 empty] | 2022年度我院完成地区各县（市）建设用地勘测定界工作300宗，为喀什地区开展建设用地报批提供了技术保障与数据支撑，保证了喀什地区各单位（个人）建设项目用地报批手续的正常开展。其中，重点项目有：G314线喀什过境段公路建设项目；喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园公路建设项目;深喀农业产业园-喀什地区现代农业（百万只肉羊）产业园公路-S16麦喀高速公路建设项目;喀什地区经济开发区雄安大道至北货站建设项目。完成了塔什库尔干县2021年度土地变更调查数据库建设工作，为塔什库尔干县科学规划、合理利用、有效保护国土资源提供数据支撑。完成塔县2022年两项工作卫片调查和季度变更外业举证工作；全年出差人数8人，提供勘测数据有效利用率达到100%，各县市建设用地确权划界完成率达到100%，涉及项目完成率100%，对于有效掌握土地利用变化情况对社会经济影响良好，长期提供了政府公共服务能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成地区各县（市）建设用地勘测定界工作 |  |  | >=300宗 | 300宗 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成2021年变更调查工作涉及图斑数 |  |  | >=4100个 | 4100个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年出差人数 |  |  | >=8人 | 8人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成伽师县高标准农田项目涉及亩数 |  |  | >=1800亩 | 1800亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成塔县2022年两项工作卫片调查和季度变更外业举证工作涉及图班数 |  |  | >=200个 | 200个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成各县市建设用地勘测定界涉及范围 |  |  | >=1万亩 | 1万亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 勘测数据有效利用率 |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：年初设立的目标值偏小。改进措施：精准判断及设立目标值，减少偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 各县市建设用地确权化界完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 委托业务费 |  |  | =233万元 | 237万元 | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：年初目标值设立偏小，实际支出较目标值偏大。改进措施：精准判断及设立目标值，减少偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 保障单位运转经费 |  |  | =67万元 | 63万元 | 5 |  | 4.7 |  | 偏差原因：年初目标值设立偏大，实际支出较目标值偏小。改进措施：精准判断及设立目标值，减少偏差。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务能力提升情况 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位业务工作人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：年初目标值设立偏小。改进措施：精准判断及设立目标值，减少偏差。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.70分
经办人： |  | 杜生强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579301156
联系人： |  | 田季红 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15569101206