部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：2023年自然灾害防治体系建设项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级）

主管部门（公章）：喀什地区自然资源局

项目负责人（签章）：艾则孜

填报时间：2024年04月18日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况 
    1.项目背景 
    本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，本次下达的自然灾害防治体系建设补助资金支持喀什地区开展特大型地质灾害防治。按照地质灾害防治有关工作部署、《中央生态环保转移支付资金项目储备制度管理暂行办法》(财资环〔2021〕91号)及自治区地质灾害防治“一三五年”项目储备库有关要求，尽快将资金落实到具体项目，加快推动项目实施，落实工作责任，确保项目实施进度和实施效果符合要求。查清地质灾害对当地居民的威胁程度，为今后开展地质灾害防治工程，减轻或消除地质隐患提供依据，通过项目实施可减轻提高基层地质灾害防治工作水平，切实提高喀什地区地质灾害防范能力。 
    2.主要内容及实施情况 
    主要工作内容为：地形测绘、地质测量、物探、山地工程、钻探、现场试验、室内试验、水文计算、泥石流/崩塌监测、地质灾害知识培训、地质灾害应急演练等。 
    实施情况：2023年4月完成了设计编写，2023年5月完成了前期工作准备，2023年9月完成了野外施工，2023年10月完成了野外验收及整改，2023年12月完成了成果报告编写及提交审查并通过了成果报告评审。 
    3.项目实施主体 
    喀什地区自然资源局纳入2023年部门决算编制范围的有21个办公室：办公室、组织人事科、纪检监察室、国土空间规划局、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、矿产勘查开发保护监督科、矿业权管理科、测绘地理信息管理科、自然资源督察执法科、地区国土空间规划研究中心、地区国土综合整治中心、地区地质灾害环境监测站、地区自然资源法律事务中心、地区土地市场和储备中心、地区土地资源信息数据调查监测中心、地区矿产资源勘查开发项目管理中心、地区不动产登记中心。 
    编制人数107人，其中：行政人员编制25人、工勤3人、参公20人、事业编制59人。实有在职人数86人，其中：行政在职24人、工勤3人、参公17人、事业在职42人。离退休人员17人，其中：行政退休人员10人、事业退休7人。 
    4. 资金投入和使用情况 
自治区财政厅《关于提前下达中央2023年自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（新财资环〔2022〕125号），下达喀什地区2023年自然灾害防治体系建设补助资金2870万元。截至2023年12月31日，实际支出2869.2万元，预算执行率99.97%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标 
    项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。 
    1.项目绩效总目标 
    支持喀什地区开展特大型地质灾害防治。其中包括喀什市、疏附县地质灾害风险调查评价；消除叶城县、塔什库尔干县共4处地质灾害隐患点；莎车县、叶城县、塔什库尔干县安装20处监测预警点。进一步查清地质灾害对当地居民的威胁程度，为今后开展地质灾害防治工程，减轻或消除地质隐患提供依据，通过项目实施可减轻提高基层地质灾害防治工作水平，切实提高喀什地区地质灾害防范能力。 
    2.阶段性目标 
    本次工作周期为2023年4月-2021年12月，历时8个月，主要分五个阶段。 
    设计编写阶段（2023年4月10日－2023年4月26日） 
    主要进行了项目设计书编写、审查及修改，项目设计书获管理单位评审通过。 
    前期准备阶段（2023年4月26日－2021年5月10日） 
    主要进行了资料的收集、整理及分析工作，完成了野外工作前期的各种物资准备及人员培训等工作。 
    野外施工阶段（2023年5月10日－2023年10月21日） 
    项目组于2023年5月10日开展该项目的野外专项勘查工作，其中：2023年5月10日-5月15日进行地形测绘工作；2023年5月10日-5月20日进行地质测量工作；2023 年6月10日-8月4日物探、浅井、钻探、现场试验、样品采集等工作项目；2023年10月1日-10月21日进行岩矿测试、原始资料的整理工作。其中2021年10月2日，施工单位对本项目进行了外业中间检查，2021年10月5日，监理单位对本项目进行了外业中间检查，对各项工作及相关资料进行了认真检查，提出了整改意见，项目组对中间检查中提出的问题及时进行了认真整改。 
    野外验收及整改阶段（2023年10月10日—10月24日） 
    2023年10月10日-11日，喀什地区自然资源局组织专家对项目进行了野外验收。对地形测绘、地质测量、物探、钻探、浅井、现场试验等资料进行了野外检查验收，针对存在的问题提出了整改意见，2023年10月20日-24日，项目组对验收工作中提出的审查意见进行了认真整改，并出具了整改说明。 
报告编写提交阶段（2023年11月15日-12月9日）
    主要为成果报告和图件的编制工作，于2021年12月9日向喀什地区自然资源局提交成果报告送审稿。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围 
    1. 绩效评价目的 
    本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。 
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
    2. 绩效评价对象 
    本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。 
    3. 绩效评价范围 
    本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准 
    1. 绩效评价原则 
    本次绩效评价遵循的原则包括： 
    （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。 
    （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。 
    （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。 
    （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。 
    2. 绩效评价指标体系 
    本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。 
    3. 绩效评价方法 
    本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。 
    比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。 
    公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。 
    4. 绩效评价标准 
    绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。 
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程 
    第一阶段：前期准备。 
    我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下： 
    张东翔任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。 
    艾则孜·阿布拉任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。 
    汤伟任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。 
    第二阶段：组织实施。 
    经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。 
    第三阶段：分析评价。 
    首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况 
    经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析其中： 
    项目决策：该项目主要根据新疆维吾尔自治区自然资源厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区地质灾害防治项目管理办理（试行）的通知〉》（新自然资发〔2021〕180号）、自治区财政厅《关于进一步完善地质灾害防治项目与资金管理方式有关问题的通知》（新自然资发〔2020〕73号）、《关于提前下达中央2023年自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（新财资环〔2022〕125号）文件立项，项目立项依据充分，立项程序规范。  
项目过程：喀什地区2023年自然灾害防治体系建设补助资金项目预算安排 2870万元，实际支出2869.20万元，预算执行率99.97%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
    项目产出：财政部随文下达开展精度等同或超过1︰5万的地质灾害详细调查（县）、重点区域精细化调查（处）指标，指标值为4个项目涉及8个县，喀什地区涉及2个项目2个县，实际完成2个县，完成率100%；群专结合监测预警点（个）指标，指标值为20个，喀什地区实际完成20个，完成率100%；地质灾害隐患点培训/演练覆盖率指标，指标值为≥80%，喀什地区实际完成100%，完成率100%。 
    项目效益：通过实施此项目产生经济效益。财政部随文下达地质灾害预警预报能力较过去五年提升指标，指标值为提升，喀什地区区实际完成提升，完成率100%；核销地质灾害隐患数量指标，指标值为4处，我区实际完成4处，完成率100%；地质灾害隐患识别能力较过去五年提高指标，指标值为提高，喀什地区实际完成提高，完成率100%、偏差率0.0%。 
    （二）综合评价结论 
    依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2023年自然灾害防治体系建设补助资金项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.98分，绩效等级为“优”。 
    项目单位已实施完成喀什地区2021年自治区财政出资地质灾害防治项目，通过项目的实施，查明喀什地区4处地质灾害成因、发育分布特征、危害程度及危险性，提出了防治方案建议，为防治工程设计、施工提供了依据。推动了当地自然灾害防治体系建设，产生显著的社会经济生态环境效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况 
    项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。 
    （1）立项依据充分性：项目立项根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区地质灾害防治项目管理办理（试行）的通知〉》（新自然资发〔2021〕180号）、自治区财政厅《关于进一步完善地质灾害防治项目与资金管理方式有关问题的通知》（新自然资发〔2020〕73号）、《关于提前下达中央2023年自然灾害防治体系建设补助资金的通知》符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则与部门职责范围相符，与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。 
    （2）立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 
    （3）绩效目标合理性：项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，该指标不扣分，得3分。 
    （4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 
    （5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，额度测算依据充分，按照标准编制，确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。 
    （6）资金分配合理性：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况 
    项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19分，得分率为95%。 
    （1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。    
    （2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，实际支出资金2869.2万元，实际到位资金2870万元，预算执行率99.97%，根据评分标准，该指标扣1分，得4分。根据评分标准，该指标扣0.01分，得2.99分。 
    （3）资金使用合规性：喀什地区自然资源局财务管理制度符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。 
    （4）管理制度健全性：已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 
    （5）制度执行有效性：遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况 
    项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。 
    （1）对于“产出数量” 
    地质灾害综合治理4（处）指标，预期指标值为4，实际完成值为4，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 
    群专结合监测预警点20（个）指标，预期指标值为20，实际完成值为20，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 
    合计得10分。 
    （2）对于“产出质量”： 
    治理工程验收合格率，预期质量达标率100%，实际质量达标率100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。 
    （3）对于“产出时效”： 
    项目计划完成时间为2023年4月-2023年12月，实际完成时间为2023年12月9日，实际耗用时间在计划完成时间之内，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不 扣分，得10分。 
    （4）对于“产出成本”： 
    地质灾害综合治理4（处）平均成本＜=667.50万元/处，实际指标完成值667.30万元/处，指标完成率99.97%，根据评分标准，该指标扣分0.01，得4.99分。 
    群专结合监测预警点20（个）平均成本＜=10万元/处，实际指标完成值10万元/处，指标完成率100%，根据评分标准，该指标不扣分，得10分 
    合计得分14.99分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况 
    项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。 
    1.实施效益指标： 
    （1）对于“经济效益指标”： 
    地质灾害预警预报能力提升指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 
    核销地质灾害隐患数量4（个），该指标预期指标值为4，实际完成值为4，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 
    地质灾害气象预警覆盖率指标，该指标预期值为100%，实际完成值100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 
    （2）对于“社会效益指标”： 
    地质灾害“三查”覆盖率指标，该指标预期值为100%，实际完成值100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 
    地质灾害隐患防控率指标，该指标预期值为100%，实际完成值100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 
    （3）满意度指标分析 
    实施区域受益人群满意度指标，该指标预期值95%，实际满意度100%，完成率105%，高于预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

自治区财政厅《关于提前下达中央2023年自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（新财资环〔2022〕125号），下达喀什地区2023年自然灾害防治体系建设补助资金2870万元。截至2023年12月31日，实际支出2869.2万元，预算执行率99.97%，项目绩效指标总体完成率为100.4%，偏差率为0.4%,偏出去原因喀什市地质灾害风险调查评价项目预算80万元，中标价79.2万元，采取的措施剩余资金0.8万元，按管理办法原路退回财政。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法 
    一是本项目能够严格按照《项目实施方案》《喀什地区2023年中央财政出资自然灾害防治体系建设补助资金项目设计书》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有本级人民政府主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向本级人民政府领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。 
    （二）存在问题及原因分析 
    一是对各项指标和指标值进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。 
    2.评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。