## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2019年工作经费（第二批）为民办实事经费（3大）
主管部门 |  | 喀什地区行政公署 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区公安局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 22.5 | 4.75 |  | 10 | 21.14% | 2.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 22.5 | 4.75 |  | — | 21% | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 安排3个工作队，涉及伽师县克孜勒博依镇先拜巴扎（1）村、居维其（2）村、巴楚县色力布亚镇英买里（3）村共3个行政村，所需经费22.5万元，在项目执行中及时支付拨付资金，确保措施落实到位，持续为群众提供公共服务能力，提升村民幸福感。 |  |  |  |  | 2019年，安排3个工作队，涉及伽师县克孜勒博依镇先拜巴扎（1）村、居维其（2）村、巴楚县色力布亚镇英买里（3）村共3个行政村，所需经费22.5万元，在项目执行中及时支付拨付资金，确保措施落实到位，持续为群众提供公共服务能力，提升村民幸福感。。在项目执行中及时支付拨付资金，确保措施到位，持续为群众提供公共服务的能力，让村民受益，提升村民生活幸福感，感受到党和政府实实在在的关怀。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安排人员数量（*个） |  | 3 | 3 | 5 | 5
|  |  | 涉及村乡数（*个） |  | 3 | 3 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 安排工作队覆盖率（≥*%） |  | 95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 资金到位率（%） |  | 95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（≥*%） |  | 90% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 为民办实事费用（*万元/半年) |  | 22.5 | 4.75 | 10 | 4 | 原因：为民办实事费用9月拨付到位，工作队购牛项目开展进度慢，导致年底资金未及时使用，2019年年底财政收回该资金。措施：今后抓好督促工作。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为群众解决困难，办实事好事 |  | 持续 | 98% | 10 | 9
|  |  | 提升村民生活幸福感 |  | 有效提升 | 98% | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续为群众提供公共服务能力 |  | 长期 | 98% | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村满意度（≥*%） |  | 95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 84.1