## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 脱贫攻坚扶贫开发专项审计项目
主管部门 |  | 新建维吾尔自治区喀什地区财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区审计局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 187.154 | 187.154 | 187.154 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 187.154 | 187.154 | 187.154 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.根据《喀什地区扶贫攻坚审计监督试行办法的通知》（喀署办发【2017】10号）要求，自2018年3月28日起，由地区审计局牵头，组成12个联合审计调查组，采取“上审下”和“交叉审”的方式，每季度对县市扶贫资金项目和资金使用情况统一组织实施审计，在每个季度末出具审计报告。 2.保障审计人员在现场审计调查期间产生外勤补助经费及时支出。 |  |  |  |  | 2019年，喀什地区审计局开展了为期四轮对扶贫政策措施落实情况的跟踪审计，参审人员77人，使用财政资金187.15万元。通过审计重点揭示了扶贫政策措施落实、扶贫资金管理使用、扶贫项目管理、扶贫项目资金绩效等四个方面存在的问题。一是四轮扶贫审计发现问题322条，截止2019年底，已整273条，正在整改21个问题。二是通过审计追回挽回经济损失15802万元，促进拨付资金82971万元。三是建立完善制度规定44个，督促完善相关手续资料97项。审计监督成效得到切实体现。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办审计监督检查业务培训次数（≥*次） |  | 1 | 1 | 3 | 3
|  |  | 审计监督检查次数（≥*次） |  | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 形成审计报告数量（≥*份） |  | 36 | 52 | 4 | 3 | 原因：目标设定时未考虑计算审计结果报告，措施：精准设定绩效目标
|  |  | 参与审计人数（≥*人） |  | 70 | 77 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 审计完成率（*%） |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 保障审计监督问题整改率（≥*%） |  | 80% | 99% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 每季度现场审计调查时间（*天） |  | 30 | 35 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目执行率（*%） |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 审计完成及时率（*%） |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 现场审计调查期间产生住宿费（*万元） |  | 66.18 | 66.18 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 现场审计调查期间产生伙食补助费（*万元） |  | 104.55 | 104.55 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 现场审计调查期间产生的市内交通费（*万元） |  | 16.42 | 16.42 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计调查发现违规使用资金金额（≥*万元） |  | 2000 | 15802.84 | 10 | 10 | 原因：审计过程中加大了审计力度，措施：精准设定绩效目标
|  | 社会效益指标 | 项目执行受益的县市数量(*个县市） |  | 12 | 12 | 5 | 5
|  |  | 审计监督服务能力 |  | 逐步提升 | 90% | 5 | 4.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 审计影响周期 |  | 长期 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度（≥*%） |  | 90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 90 | 98.5