## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2019年棉花公证检验经费
主管部门 |  | 喀什地区市场监督管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区纤维检验所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3508 | 3508 | 473.46 |  | 10 | 14% | 1.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 上年结转资金 |  | 3508 | 3508 | 473.46 |  | — | 14% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2019年棉花公证检验经费3508万元，确保2019-2020年喀什地区棉花公证检验工作顺利进行。降低全地区不合格产品率。提高喀什地区棉花收购加工企业群体满意度。对未经公证检验的纺织原棉实施公证检验，满足下游纺织企业对棉花公证检验的需求，逐步形成对棉花加工环节、专业监管仓库库和销地纺织企业的全产业链条的公证检验全覆盖，充分履行国家检验制度法定职能。 |  |  |  |  | 2019年全年已完成全地区各个棉花监管库26278批次棉花的公证检验工作，经费支出473.46万元，支出进度达14%。不断降低全地区不合格产品率。提高喀什地区棉花收购加工企业群体满意度。对未经公证检验的纺织原棉实施公证检验，满足下游纺织企业对棉花公证检验的需求，逐步形成对棉花加工环节、专业监管仓库库和销地纺织企业的全产业链条的公证检验全覆盖，持续服务与全地区的棉花公证检验工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专用设备购置（台） |  | 20 | 4 | 2 | 0.4 | 2019年棉花公证检验经费于2019年12月拨付，无法形成支出，年度指标为中长期指标
|  |  | 实验室基础设施维护（个） |  | 3 | 0 | 2 | 0
|  |  | 聘用劳务人员（每月/人） |  | 150 | 75 | 2 | 1
|  |  | 人员出差补助人数（人次） |  | 28 | 0 | 2 | 0
|  |  | 检棉花批次（万批次） |  | 3 | 0.5 | 2 | 0.3
|  | 质量指标 | 设备质量验收合格率（%） |  | 100% | 20% | 5 | 1
|  |  | 政府采购率（%） |  | 100% | 20% | 5 | 1
|  |  | 抽检棉花产品平均合格率（≥*%） |  | 98% | 78% | 5 | 4
|  | 时效指标 | 检验及时率（≥*%） |  | 95% | 20% | 15 | 3.2
|  | 成本指标 | 实验室基础设施维护成本（≤*万元） |  | 1008 | 0 | 2 | 0
|  |  | 专用设备购置成本（≤*万元） |  | 600 | 252.75 | 2 | 0.8
|  |  | 聘用劳务人员费用（≤*万元） |  | 800 | 190 | 2 | 0.5
|  |  | 人员出差补助费用（≤*万元） |  | 100 | 0 | 2 | 0
|  |  | 检棉花费用（≤*万元） |  | 1000 | 30.71 | 2 | 0.1
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 全地区不合格产品降低情况 |  | 不断降低 | 50% | 15 | 8 | 经费拨付较晚未达到指标评价节点
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 检验数据的期限 |  | 长期 | 50% | 15 | 8 | 经费拨付较晚未达到指标评价节点
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业员工满意度（≥*%） |  | 95% | 48% | 10 | 5 | 经费拨付较晚未达到指标评价节点
总分 | [6 empty] | 100 | 34.7