## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 卡拉苏边防站配电工程二次项目
主管部门 |  | 喀什地区外事办公室 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区外事办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 65.8 | 65.8 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 65.8 | 0 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 65.8 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目总预算：83.18万元，2019年申请预算65.8万元，2019年度总体目标：1、对卡拉苏、红其拉甫口岸、卡拉苏服务中心采暖用电同生活照明进行分离改造，以确保三处电压恒定及冬季正常取暖；2、同时对红其拉甫联检厅标识牌电路进行改造更新，以确保“红其拉甫口岸”（中英文）标识牌明亮；3、对红其拉甫口岸旱厕进行改造，将马桶、小便池进行更换、上下水水管道进行更换，墙面进行粉刷，格挡重新更换，以确保口岸正常通关。 |  |  |  |  | 1、对卡拉苏、红其拉甫口岸、卡拉苏服务中心采暖用电同生活照明进行分离改造；2、同时对红其拉甫联检厅标识牌电路进行改造更新；3、对红其拉甫口岸旱厕进行改造，将马桶、小便池进行更换、上下水水管道进行更换，墙面进行粉刷，格挡重新更换。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造电网数量（≥*处） |  | 3 | 3 | 4 | 4
|  |  | 改造标识牌字数（≥*个） |  | 12 | 12 | 3 | 3
|  |  | 旱厕改造面积（≥*平方米） |  | 97 | 97 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 改造后联检大厅冬季温度（≥*度） |  | 15 | 15 | 5 | 5
|  |  | 标识牌亮度（≥*LM） |  | 9000 | 9000 | 5 | 5
|  |  | 厕所维修后同时可供旅客使用人数（≥*人） |  | 12 | 12 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目当年开工率（≥*%） |  | 90% | 90% | 10 | 10
|  |  | 项目当年完工率（≥*%） |  | 50% | 50% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目本年度总开支（≤*元） |  | 65.8 | 65.8 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造后采暖用电费同比下降（≥*%） |  | 40% | 40% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 完善口岸基础设施，促进喀什外向型经济发展 |  | 有效促进 | 100% | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 该项目建成后可持续使用时间（≥*年） |  | 3 | 3 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通关旅客满意度（≥*%） |  | 90% | 91% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 塔县拨卡拉苏口岸业务技术用房项目
主管部门 |  | 喀什地区外事办公室 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区外事办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 299.29 | 292.04 |  | 10 | 98% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 299.29 | 292.04 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2019年塔县财政局下拨了299.29万元用于卡拉苏业务技术用房建设，主要用于卡拉苏口岸建设业务技术用房屏障，以确保国门H986工作区避免受风雪堆积，保障口岸正常通关。 |  |  |  |  | 为卡拉苏国门建设了高11.5米、长50米，总面积399.84平米的钢结构屏障，确保了口岸在雨雪天气也能正常运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设层数（*层） |  | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 高（*米） |  | 11.5 | 11.5 | 5 | 5
|  |  | 长（*米） |  | 50 | 50 | 5 | 5
|  |  | 面积（*平方米） |  | 399.84 | 399.84 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目当年开工率（≥*%） |  | 90 | 100 | 10 | 5
|  |  | 项目当年完工率（≥*%） |  | 80 | 80 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目本年度总开支（≤*元） |  | 299.29 | 292.04 | 10 | 9
| 效益指标 | 经济效益指标 | 卡拉苏口岸全年过货额（≥*万美元） |  | 70000 | 110152.14 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 完善口岸基础设施，促进喀什外向型经济发展 |  | 有效促进 | 100% | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 该项目建成后可持续使用时间（≥*年） |  | 10 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通关旅客满意度（≥*%） |  | 90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
备注：定性指标的的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值,实际完成值用百分比写，不用文字阐述。表中三级指标标红的区域做了模拟。