## 业务经费
附件4
项目支出绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 训练基地设施建设项目
预算单位 |  |  | 喀什地区公安消防支队
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 1000 | 执行数： | 302.66
| 其中：财政拨款 |  | 1000 | 其中：财政拨款 | 302.66
| 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 训练基地建设项目共计投资1000万元，包含烟热训练室和真火模拟设施、水难救援训练馆、400米跑道建设项目。1.确保不少于80名指战员同时参加训练;2.确保每次培训天数不少于5天;3.确保喀什地区消防支队能够按照部消防局的训练任务进行实施;4.确保训练基地建设项目2019年能投入使用。 |  |  | 训练基地建设项目正在建设中。共计投资302.66万元，包含烟热训练室和真火模拟设施建设工程款297.86万元、设计费4.8万元。1.训练基地建设项目2019年能投入使用；2.烟热训练室和真火模拟设施项目建设资金297.86万元；3.训练基地设施建设设计费4.8万元；
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 训练基地设施种类包含烟热训练室和真火模拟设施、水难救援训练馆、400米跑道项目建设(个) | 3 | 0
|  |  | 确保指战员参加训练人数（人） | ≥80 | 0
|  | 质量指标 | 符合国家标准，满足部消防局训练基础设施等级要求 | 国家标准 | 正在建设
|  | 时效指标 | 训练基地设施使用时限（年） | 5 | 0
|  |  | 支队安排每次培训时间（天） | ≥5 | 0
|  |  | 训练基地设施建设项目投入使用时间（年） | 2019年 | 2019年
|  | 成本指标 | 烟热训练室和真火模拟设施项目建设计划资金（万元） | 351.28 | 351.28
|  |  | 400米跑道项目建设计划资金（万元） | 71.2 | 71.2
|  |  | 训练基地设施建设设计费计划资金（万元） | 4.8 | 4.8
|  |  | 水难救援训练馆项目建设计划资金（万元） | 572.73 | 572.73
| 项目效果指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 为社会培养灭火救援、抢险救灾各类救援人才比例 | 逐年递增 | 逐年递增
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 建立喀什地区应急消防救援队伍的训练基地，系统性的训练各类技能，大幅提升指战员救援能力（%） | ≥30% | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全体指战员满意率（%） | 100% | 0%
经办人：王龙伟 项目负责人：石贤忠 上报时间：2019年1月10日 联系方式：18199057880 联系方式：18999083018