新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：喀什地区口岸委2018年查验无问题外贸企业免除调转移位费项目

实施单位（公章）：喀什地区口岸管理委员会

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：康压强

填报时间：2018年12月25日

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

- 根据国办发【1987】21号《国务院办公厅转发口岸领导小组关于地方口岸管理机构职责范围暂行规定的通知》规定，主要职责是负责管理和协调处理本地区的海、陆、空口岸工作并根据本地区口岸的具体情况制定实施细则等。

根据职责，单位纳入2018年部门预算编制范围的有7个科室，即机关办公室、货管财务科、红其拉甫口岸管理办公室、卡拉苏口岸管理办公室、航空口岸管理办公室、二类口岸管理办公室、外事科。编制人数52人，其中：行政人员编制28人，全额拨款事业单位人员编制24人。截止2018年12月5日，实有在职人数45人，其中：行政在职23人，事业在职5人，工勤在职人数17人。离退休人员13人，其中：离休人员 0人，退休人员  13人

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

为促进喀什经济发展,助力国家一带一路战略实施,2018年申请了11.8万元的专项资金对喀什地区红其拉甫、卡拉苏口岸及喀什综保区产生的查验没有问题的吊装移位费进行补贴，以便减少企业负担，促进喀什外向型经济发展。项目实施地点位于红其拉甫、卡拉苏口岸和喀什综合保税区。

2、项目基本性质

本项目为延续性项目。

3、项目用途及范围

本项目主要用于对在红其拉甫、卡拉苏口岸通关的、喀什综保区查验的海关抽查中查验没有问题的外贸企业吊装移位费进行补贴。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

喀什地区口岸委2018年免除查验没有问题的外贸企业吊装移位费进项目预算安排总额为11.8万元，其中财政资金11.8万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金11.8万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金10.25万元，预算执行率87%。项目资金主要用于对在红其拉甫、卡拉苏口岸通关的、喀什综保区查验的海关抽查中查验没有问题的外贸企业吊装移位费进行补贴费用10.25万元。截止2018年12月30日，该项目尚未实施完毕，资金已支付10.25万元，资金支付率87%。

（三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合政府会计相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

该项目属于政府性补贴项目,不符合相关招投标规定,由本单位自行组织实施。

本项目不存在调整情况。

- 本项目不是招标、政府采购项目，未验收。

- （二）项目管理情况分析

专项资金下达喀什地区财政国库后，喀什地区口岸委2018年我单位在收到免除查验没有问题外贸企业吊装移位费项目安排后，我单位随即在口岸上进行了广泛宣传。在该项目的实施过程中，未进行调整，并按照本单位制定的管理制度执行，未发现有违规支付情况的发生。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为89%。

经济性：该项目受益企业为16个，受益金额10.25万元。

效率性：该项目已按照地区财政局要求执行完毕。

效益性：该项目有效提升喀什外向型经济发展，促进了一带一路战略在喀什的实施。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

- 五、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划

2019年，我单位将进一步做好年度预算工作，确保免除查验无问题外贸企业吊装移位费的项目进行。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 1、主要经验及做法：做好项目预算和绩效评价是保障该项目正常进行的基础保障。

2、存在的问题：不存在问题。

3、建议：无

- （三）其他

无其他说明内容

- 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解基本支出项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区基本支出项目今后的开展提供参考建议。

- 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》