## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 薄弱校园改造项目 |  |  | 负责 及电话 | 胡晓勇、13579060935
中央主管部门 |  |  | 教育部
地方主管部门 |  |  | 喀什地区教育局 |  |  | 实施单位 | 喀什地区实验中学
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 788.12 | 385.64 | 10 | 48.93% |  | 4.9
|  |  | 其中：中央补助 |  | 788.12 | 385.64 | — | 48.93% |  | —
|  |  | 地方资金 |  | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.修缮工程类3个，购置项目3个； 2.保证工程质量，工程验收合格率100%； 3.保障工程按期完工率100%； 4.项目成本总额788.12万元； 5.取得较好的经济效益，保障基础设施完好、设计功能实现； 6.消除校园安全隐患，使学生受益； 7.项目综合利用率达到100%； 8.使受益群体满意，总体评价良好。 |  |  |  |  | 该项目资金为校园改造专项经费，主要用于修缮类项目及采购类项目支出，截止到2019年12月25日，该项目资金执行金额为385.64万元，项目执行率为48.93%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 受益学生及教职工 ( ） |  |  | 2025 | 2025 | 8.33 | 8.33
|  |  | 修缮工程类数量（个） |  |  | 3 | 1 | 8.33 | 2.7
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | 100% | 25% | 8.33 | 2.1
|  |  | 工程量完成率（%） |  |  | 100% | 50% | 8.33 | 4.2
|  | 时效指标 | 工程按期完成率（%） |  |  | 100% | 25% | 8.34 | 2.1
|  | 成本指标 | 工程类项目成本总额(万元） |  |  | 788.12 | 385.64 | 8.34 | 4.1
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 校园隐患消除率（%） |  |  | 100% | 50% | 15 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 消除校园安全隐患，防止意外事故发生 |  |  | 有效保障 | 58% | 15 | 8.7
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益学生满意度（≥%） |  |  | 95% | 73% | 10 | 7.3
总分 | [7 empty] | 100 | 47.03