## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 预防性保护项目
主管部门 |  | 喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区文物局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 33.0589 | 13.1401 |  | 10 | 39.75% | 4
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 33.0589 | 13.1401 |  | — | 39.75% | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目主要针对馆藏文物保存环境质量监测与调控，建立比较完善的文物保存环境监测系统，运用多种调控手段对文物保存微环境实施有效的“安定、洁净”调控。 |  |  |  |  | 去年已供货，审计也完成，验收后付完尾款。达到馆藏文物保存环境质量监测与调控，起到保护文物的效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 环境检测设备数量（≥个） |  | 5 | 6 | 10 | 10
|  |  | 囊匣数量（个） |  | 1859 | 1859 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备质量验收合格率（≥*%） |  | 90% | 90% | 10 | 10
|  |  | 资金支付及时率（≥*%） |  | 90% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 囊匣采购成本（万元） |  | 23.0859 | 3.14 | 5 | 0.7 | 未完成资金为节约资金。
|  | 成本指标 | 环境检测设备采购成本（万元） |  | 10 | 10 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善文物保护环境质量检测和调控 |  | 有效改善 | 86.66% | 15 | 13
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提高公共服务水平 |  | 长期 | 86.66% | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度（≥*%） |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85.7