## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 烽燧维修项目
主管部门 |  | 喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区文物局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 42.3878 |  | 10 | 42.39% | 4.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 42.3878 |  | — | 42.39% | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次项目对喀什地区境内的8座烽燧遗址进行维修保护。该8座烽燧遗址位于新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县境内，其中唐代7座，年代不详1座，至今，该8座烽燧从未进行维修加固和考古发掘，急需必要的维修加固和考古发掘. |  |  |  |  | 该项目完成招标，考古发掘完成，现正在实施维修，按设计方案实施8座维修加固。现已基本维修完工，待审计后付款。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保护长城资源烽燧数量（个 |  | 8 | 8 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 招标采购率（≥*%） |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  |  | 验收合格率（≥*%） |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施周期（年） |  | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 博物馆的展柜的采购成本（万元） |  | 100 | 43 | 10 | 4.3 | 现已基本维修完工，待审计后付款，资金支付慢，采取的措施是加快资金的支付。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 长城烽燧文物本体及相关设施安全 |  | 有效提升 | 87% | 15 | 13
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 文物保护单位延续保存 |  | 有效保护 | 87% | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（≥*%） |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 84.6
现已基本维修完工，待审计后付款，资金支付慢，采取的措施是加快资金的支付。