## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 非遗专项补助项目
主管部门 |  | 喀什地区文化广播电视和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区文化馆
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 30 | 8.7038 |  | 10 | 29.01% | 2.91
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 30 | 8.7038 |  | — | 29.01% | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新财教（2018）327号拨入30万元，主要用于喀什地区文化馆开展各类非物质文化遗产保护活动经费开支，使喀什地区的非遗得到传承。 |  |  |  |  | 截止2019年12月该项目资金目前已完成了购买《阿凡提故事集》的工作，现已支付首笔款项。同时，该专项资金用于开展了阿凡提故事的培训与比赛以及非物质文化遗产工作的申报等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展非遗活动次数（≥次） |  | 4 | 3 | 10 | 8 | 未完成原因：由于各方协调沟通不足，导致项目进展缓慢 改进的措施：加快项目进度
|  | 质量指标 | 非遗活动城乡覆盖率（%） |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 资金下达及时率（%） |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 非遗活动成本（≤万元） |  | 30 | 8.7038 | 10 | 2.91 | 未完成原因：我单位开展的出版《阿凡提故事集》的项目正在进行中，项目已签订合同，支付了40%的首笔款项，剩余60%的款项未支出。 改进的措施：将在2020年度加快该项目资金的实施进度，将该项目资金实施完成后，对其社会效益进行评估。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障馆内业务能力提什率（%） |  | 90% | 0% | 5 | 0 | 未完成原因：我单位开展的出版《阿凡提故事集》的项目正在进行中，项目已签订合同，支付了40%的首笔款项，剩余60%的款项未支出。 改进的措施：将在2020年度加快该项目资金的实施进度，将该项目资金实施完成后，对其社会效益进行评估。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保护非遗得到传承，防止流失 |  | 90% | 90% | 25 | 25
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥%） |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 75.91