## 绩效目标自评表
附3
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 节目费项目
主管部门 |  | 喀什地委宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区农村数字电影服务管理中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 48.55 | 32.0531 |  | 10 | 66.02% | 6.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 48.55 | 32.0531 |  | — | 66.02% | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 顺利完成我区12个县市2312个行政村27744场农村公益性数字电影的节目下载、授权、组织放映等工作，丰富农牧区村民的业余生活，提高农民的思想水平和文化素质，提高语文水评。 |  |  |  |  | 全区2312个行政村每月一村一场电影，27744场电正常播放。预算资金使用存在偏差，原因是每场电影实际价格11.56元，低于预算预估价格17.5元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年公益电影放映计划场次(场) |  | 27744 | 27744 | 10 | 10
|  |  | 全年公益电影放映受益村（个） |  | 2312 | 2312 | 10 | 10
|  |  | 全年公益电影放映场次完成率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 全年公益电影放映率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 全年公益电影覆盖率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 每月一村一场电影能够正常播放（月） |  | 12 | 12 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 2019年计划每场电影价格（元¦场） |  | 17.5 | 11.56 | 10 | 6.6 | 原因：每场电影实际价格11.56元，低于预算预估价格17.5元。措施：2020年每场电影的预估价格以2019年的实际价格为准，测算2020年节目费预算数，设置绩效目标值。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 展示和传承社会文明，社会更加安定和谐 |  | 有效提升 | 98% | 15 | 14.7
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 每年都要持续保持电影正常放映 |  | 持续保持 | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度（≥*%） |  | 95% | 95% | 10 | 9.5
总分 | [6 empty] | 100 | 92.4