## Sheet1
附件4
项目支出绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 喀什地区档案局档案数字化项目
预算单位 |  |  | 喀什地区档案局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 8.13 | 执行数： | 8.13
| 其中：财政拨款 |  | 8.13 | 其中：财政拨款 | 8.13
| 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 1、为方便档案资料的保管和利用，使档案资料更好地服务社会，同时提高档案延续存储时间，计划使用档案事业费8.13万元用于往年档案进行数字化处理。 2、按照《纸质档案数字化技术规范》标准，采用平板扫描、彩色扫描方式对现行档案进行扫描，要求图像为TFTT或JPG格式，数量≥16万页;档案数字化扫描卷数≥1500卷; 3、档案数字化扫描档案年份为2008年之前的档案; 4、档案数字化分辨率≥300dpi； 5、档案数字化完成时间≤60天； 6、档案数字化每页单价0.5元； 7、档案保管安全性明显提高；查阅、利用档案的方便程度显著提升；档案资料可保存年限延长； 8、档案保管人员满意度≥90%；档案利用人员满意度≥90%。 |  |  | 1、总支付档案数字化项目费用8.13万元。 2、按照《纸质档案数字化技术规范》标准，采用平板扫描、彩色扫描方式对现行档案进行扫描，图像为JPG格式，数量为16.26万页;档案数字化扫描卷数1500卷; 3、档案数字化扫描档案年份为2002年至2008年的档案; 4、档案数字化分辨率≥300dpi； 5、档案数字化完成时间45天； 6、档案数字化每页单价0.5元； 7、档案保管安全性明显提高；查阅、利用档案的方便程度显著提升；档案资料可保存年限延长； 8、档案保管人员满意度95%；档案利用人员满意度95%。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 档案数字化扫描页数（万页） | ≥16 | 16.26
|  |  | 档案数字化扫描卷数（卷） | ≥1500 | 1500
|  | 质量指标 | 档案数字化分辨率（dpi） | ≥300 | 300
|  | 时效指标 | 档案数字化完成时间（天） | ≤60 | 45
|  |  | 档案数字化扫描档案及时率（%） | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 档案数字化每页单价（元） | 0.5 | 0.5
| 项目效果指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 查阅、利用档案的方便程度 | 显著提升 | 显著提高
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 档案资料可保存年限 | 明显提高 | 显著提高
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 档案保管人员满意度（%） | ≥90% | 95%
|  |  | 档案利用人员满意度（%） | ≥90% | 95%
项目经办人:谈笑 |  | 联系方式:15599884086 |  | 上报日期:2019年1月10日
项目负责人:黄学兰 |  | 联系方式:18999080062