## Sheet1
附件4
项目支出绩效目标自评表
（ 2018 年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称 |  |  | 预防性保护项目
预算单位 |  |  | 喀什地区文物局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 430.02 | 执行数： | 376.58
| 其中：财政拨款 |  | 430.02 | 其中：财政拨款 | 376.58
| 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 本项目主要针对馆藏文物保存环境质量监测与调控，建立比较完善的文物保存环境监测系统，运用多种调控手段对文物保存微环境实施有效的“稳固、洁净”调控，形成预防性风险管理机制，为珍贵文物配置可平稳囊匣微环境湿度和环境友好型的无酸纸囊匣1859个，配置实验室仪器设备，提升该单位馆藏文物与资料预防性保护的综合能力。针对博物馆的引进人才，培训人员，考古工作及对文物保护单位的巡查等工作。针对博物馆的引进人才，培训人员，考古工作及对文物保护单位的巡查等工作。通过引进人才和培训人员，达到提高文博业务人员的业务水平，更好的提高公共服务水平，通过巡查排除文物保护单位的安全隐患。1、购置环境监测设备数量＞5个，购置囊匣数量1859个，博物馆免费开放天数＞300天。引进人才数1人，培训人数≥50人，文物保护单位巡查次数≥10个。2、购置质量合格率100%，购置验收合格率≥90%，巡查率≥90%，培训出勤率≥90%，培训合格率≥90%。3、资金支付及时率≥90%，4、环境监控设备采购价引进人才培训巡查等开展活动430.01万元。5、游客的参观数逐渐增多。6、公共服务水平提高明显提升。7、游客满意度≥90%。 |  |  | 本项目完成376.58万元，本项目主要针对博物馆预防性保护项目、博物馆的引进人才，培训人员，考古工作及对文物保护单位的巡查等工作。引进柔性人才30.9万元,考古经费5.5万元,文物保护巡查1.4万元,支付保护规划方案编制费用5万元、培训费用支付26万元.预防性保护项目完成了307.78万元。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 购置环境监测设备数量（个） | 5 | 5
|  |  | 购置囊匣数量（个） | 1859 | 1859
|  |  | 博物馆免费开放天数（天） | 300 | 300
|  |  | 引进人才数（人） | 1 | 1
|  |  | 培训人数（人） | 50 | 50
|  |  | 文物保护单位巡查次数（次） | 10 | 10
|  | 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 90 | 90
|  |  | 购置验收合格率（%） | 90 | 90
|  |  | 巡查率（%） | 90 | 90
|  |  | 培训出勤率（%） | 90 | 90
|  |  | 培训合格率（%） | 90 | 90
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 90 | 87.5
|  | 成本指标 | 环境设备采购价引进人才培训巡查等开展活动（万元） | 430.02 | 376.58
| 项目效果指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 游客的参观数 | 游客逐渐增多 | 游客逐渐增多
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 公共服务水平提高 | 明显提升 | 明显提升
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 游客满意度（%） | ≥90 | 90
| 经办人：叶保平 联系方式：2652629 |  | 项目负责人：刘永武 联系方式：2652629 | 上报时间：2018年12月15日