## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）项目
主管部门 |  | 喀什地区第一人民医院 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区第一人民医院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2194.5 | 2194.5 | 2157.8751 |  | 10 | 98.33% | 9.83
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1494 | 1494 | 1457.3751 |  | — | 97.5% | —
|  | 上年结转资金 |  | 700.5 | 700.5 | 700.5 |  | — | 100% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推动新疆落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发﹝2016﹞78号），《“十三五”全国卫生人才发展规划》（国卫科教发﹝2017﹞8号）和《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发﹝2018﹞3号）等文件提出的卫生健康人才培养培训任务，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。 |  |  |  |  | 2019年住院医师规范化培训在培人员（含协同单位）包括2017、2018、2019级共456人，其中2019年住培新招录156人，比计划招生人数多23人，包括全科21人；助理全科在培人数26人，其中2019年新入培12人；全科医生转岗培训7人；乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干全科医生15人、临床医师36人。经统计，我院住培主基地和助理全科医生培训的240名学员中精神科10人，儿科7人，尤其是来自基层医疗卫生机构的各层级全科医生共91人（占比达38%），县乡村卫生人才培养项目全部来自于基层医疗机构，人才培养已经进一步向乡镇卫生院倾斜，全科、精神科、儿科等紧缺人才进一步充实，经过规范培训后来自基层卫生医疗机构的全科医生执业医师资格考试（含助理）较未参加培训人员明显提高，业务水平不断提升。 2019年住院医师规范化培训结业考核首考通过率虽为71%，但较2018年的55.24%显著提高，参培学员的业务水平稳步提升。县乡村卫生人才培养项目学员由各级卫健委抽派，非我院自主招收，受基层医疗人才紧缺等多因素影响存在少于计划人数、培训启动延迟等情况，导致一部分资金拨付的计划指标不能完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训在培人数(*人） |  | 414 | 456 | 4 | 4
|  |  | 助理全科医生培训在培人数(*人） |  | 14 | 26 | 4 | 4 | 含2018级学员，因此实际参培人数增长较高。改进措施：需提高参培学员的培训效果，提升考核合格率。
|  |  | 紧缺人才培训在培人数（全科医生转岗培训）(*人） |  | 15 | 7 | 4 | 2 | 2018年预期指标9人，但实际经过地区卫健委报到培训1人，2019年6人于12月底报到培训。此非我院自主招收学员，需地区及各县卫健委尽力完成招收计划。
|  |  | 县乡村卫生人才能力提升培训在培人数(*人） |  | 40 | 51 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考核首考通过率（≥*%） |  | 80% | 70.5% | 4 | 3 | 师生多方面因素导致培训质量不够高（学员基本为本地生源，语言理解与书写、医学知识基础相对较低、学习主动性和效果不高；师资的带教能力不高）。改进措施：严抓招生质量关，加强国语言培训，强化培训过程质量控制与管理，加快加强师资队伍建设，多举措切实提高培训质量。
|  |  | 助理全科医生培训结业考核首考通过率（≥*%） |  | 70% | 85.7% | 4 | 4
|  |  | 所有卫生健康人才培养培训项目招生率（≥*%） |  | 80% | 86.67% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 学员补助发放及时性（≥*%） |  | 80% | 80% | 3.5 | 3
|  | 成本指标 | 住院医师（含专科医师）规范化培训中央财政补助标准（*万元/人/年） |  | 3 | 3 | 4 | 4
|  |  | 助理全科医生培训中央财政补助标准（*万元/人/年） |  | 2 | 1.96 | 4 | 3
|  |  | 全科医生转岗培训中央财政补助标准（*万元/人/年） |  | 1 | 0.37 | 3 | 2.5 | 一是2018年计划9人，但只有1人报到参加培训，此由地区及各县卫健委自各乡镇和社区基层医疗机构招收学员，受各基层医疗机构人才紧缺影响未能完成招收计划。二是此项培训启动时间晚，每年年底才启动培训，而资金使用是跟随其培训进度执行。
|  |  | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医师培训中央财政补助标准（*万元/人/年） |  | 1.5 | 0.58 | 3.5 | 1.5 | 2018年骨干全科医师2人于2019年11月培训结束，1人半年后因病退出。2019年骨干全科医师培训12人于12月31日报到，实际培训开始于2020年1月，因培训启动延迟，故资金完成率随培训进度而滞后。
|  |  | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床医师培训中央财政补助标准（*元/人/年） |  | 120 | 120 | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 所有参培人员业务水平 |  | 大幅度提高 | 90% | 15 | 12
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 参培学员培训持续性 |  | 80% | 86% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员对培训满意度（≥%） |  | 80% | 86% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.83