## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 基础公共服务能力提升项目
主管部门 |  | 喀什地区第一人民医院 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区第一人民医院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 | 500 |  | 10 | 50% | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 | 500 |  | — | 50% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目旨在提升我院的基础公共服务能力提升，满足当地诊疗需要，在国家卫计委脑卒中防治工程委员会的指导下，完善医院卒中中心管理的制度规范和工作流程，落实相关诊疗指南，完善我院高级卒中中心与基层医疗卫生机构、康复医疗机构及护理院等之间的联系，监理完善首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的诊疗体系。 |  |  |  |  | 该项目旨在提升我院的基础公共服务能力提升，满足当地诊疗需要，在国家卫计委脑卒中防治工程委员会的指导下，完善医院卒中中心管理的制度规范和工作流程，落实相关诊疗指南，完善我院高级卒中中心与基层医疗卫生机构、康复医疗机构及护理院等之间的联系，监理完善首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的诊疗体系。财政实际拨付资金500万元，用于广州疏附新城院区设备购置，设备已招标。根据合同已支付一台专用设备的首付款。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量*（台） |  | 2 | 2 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 政府采购率*（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 设备验收合格率（≥*%） |  | 95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 设备购置及时率（%） |  | 90% | 90% | 10 | 9
|  | 成本指标 | 设备购置总成本（≤*万元） |  | 1000 | 500 | 10 | 5 | 原因：财政只拨付了500万元，因此只支付了500万元。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升服务患者的能力（≥*%） |  | 95% | 95% | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 提升服务患者的能力（≥*%） |  | 95% | 95% | 10 | 9
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设备的可持续影响年限（≥*年） |  | 8 | 8 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者对检查结果的满意度（≥*%） |  | 90% | 97% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 85